## 市级（4）5.17
附件
合水县2024年（市级二批）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建或续建） | 建设 起止 年限 | 建设地点 （以乡镇为单位细化到村） | 建设内容与规模 | 市级 资金 | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 （个） |  | 受益户数 （万户） |  |  | 受益人数 （万人）
[9 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 | 其他人口数
合 计 | [5 empty] | 492
一 | 产业发展 |  |  |  |  | 344
（一） | 产业云补贴 |  |  |  |  | 150
1 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司农业产业化云平台应用项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司 | 建立OA管理系统、财务管理系统、全流程管理进销存系统、多场景发票服务平台、数据可视化系统、智慧农业产业链数字化平台、生产管理系统、WMS仓储系统、企业名片打造、电子合同签约系统等云平台系统。 | 50 | 提高企业信息化水平，优化业务流程，提升企业核心竞争力，降低运营成本，提高资源利用率，实现企业可持续发展，增强企业灵活性和可扩展性，快速响应业务变化，满足企业不断发展的需求，助推企业规范化、精准化、数字化转型升级。 | 利用销售电商平台，通过产品代销线上线下代销合水县域内农副产品，带动群众增加收入。 | 34 | 46 | 1.7 | 0.115 | 1.585 | 3.2157 | 0.3452 | 2.8705 | 县农业农村局 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司 | 总投资100万元，市级一批计划安排50万元，本次安排50万元。
2 | 庆阳陇山红果业有限责任公司农业产业云上云项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 庆阳陇山红果业有限责任公司 | 建立OA管理系统、财务管理系统、数字农场系统、WMS仓储系统、共享仓库管理系统、防伪溯源管理系统、电商卖家ERP系统、营销推广服务、企业名片打造、电商陪跑服务、品牌打造服务系统。 | 50 | 提高企业信息化水平，优化业务流程，提升企业核心竞争力，降低运营成本，提高资源利用率，实现企业可持续发展，增强企业灵活性和可扩展性，快速响应业务变化，满足企业不断发展的需求，助推企业规范化、精准化、数字化转型升级。 | 利用销售电商平台，通过产品代销线上线下代销合水县域内农副产品，带动群众增加收入。 | 34 | 46 | 1.7 | 0.115 | 1.585 | 3.2157 | 0.3452 | 2.8705 | 县农业农村局 | 庆阳陇山红果业有限责任公司 | 总投资100万元，市级一批计划安排50万元，本次安排50万元。
3 | 庆阳云源农贸发展有限公司农业产业云上云项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 庆阳云源农贸发展有限公司 | 建立OA管理系统、财务管理系统、多场景发票服务平台、电子合同签约系统、企业名片打造、产供销一体化管理系统、WMS 仓储管理系统、电商卖家 ERP系统、检测服务、认证服务、品牌打造服务、营销推广服务、电商陪跑服务。 | 50 | 提高企业信息化水平，优化业务流程，提升企业核心竞争力，降低运营成本，提高资源利用率，实现企业可持续发展，增强企业灵活性和可扩展性，快速响应业务变化，满足企业不断发展的需求，助推企业规范化、精准化、数字化转型升级。 | 利用销售电商平台，通过产品代销线上线下代销合水县域内农副产品，带动群众增加收入。 | 34 | 46 | 1.7 | 0.115 | 1.585 | 3.2157 | 0.3452 | 2.8705 | 县农业农村局 | 庆阳云源农贸发展有限公司 | 总投资100万元，市级一批计划安排50万元，本次安排50万元。
（二） | 农产品加工 |  |  |  |  | 23
| 合水县何家畔镇苹果深加工建设项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 何家畔镇 | 新建钢构厂房4000平米，配套设施1200平方米，绿化及厂区硬化1702平米；采购安装全自动果脯生产流水线一套，配套建设其他基础设施及道路、照明、供排水系统。 | 23 | 全面促进全镇苹果产业由单一的苹果种植向集群苹果分拣包装、物流仓储、市场销售、农资生产等多类型产业链转变，在产品深加工，电商销售、以及苹果文旅融合等方面持续发力，逐步构建起了现代苹果全产业链体系，有力推动果品产业高质量发展。 | 加工企业通过保底价收购、吸纳就业等方式，解决果农苹果储存难、销售难等问题，有助于农产品销售，提高果农收入。 |  | 1 | 0.1 | 0.025 | 0.075 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 县农业农村局 | 何家畔镇人民政府 | 总投资240万元，市级一批安排217万元，本次安排23万元
（三） | 到户产业帮扶项目 |  |  |  |  | 56
| 鲜奶补贴项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 各乡镇 | 按照鲜奶补贴标准，养殖场（户）生产生鲜羊乳由县上认定的收奶企业以适时市场价收购，市场价格低于每公斤7元时，乳品企业收购价外不足部分对养殖场（户）予以差额补贴。 | 56 | 增加农户收入，激发内生动力，持续巩固脱贫成效，防止返贫致贫风险。 | 通过产业奖补资金扶持，扶持脱贫人口、监测帮扶对象发展壮大奶羊产业，增加农户收入，激发内生动力，持续巩固脱贫成效，防止返贫致贫风险。 | 34 | 46 | 0.019 | 0.019 |  | 0.076 | 0.076 |  | 县农业农村局 | 县畜牧兽医站
（四） | 村集体经济发展 |  |  |  |  | 53
| 村集体经济发展项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 太白镇连家砭村 | 用于太白镇连家砭庄村、牛车坡村、葫芦河村发展村集体经济。 | 53 | 增加村集体经济收入。 | 通过入股方式，资金以太白镇连家砭庄村、牛车坡村、葫芦河三个村入股资金，入股文旅投公司，由文旅投公司负责运营，并每年向三个村分红。 | 受益村数 （个） 其他村: 3 | 县农业农村局 | 太白镇人民政府
（五） | 产业配套 |  |  |  |  | 62
| 西华池镇杨沟崂村产业路硬化项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 西华池镇杨沟崂村 | 在杨沟崂村硬化产业路1200米；新修边沟1200米，新修砂石路200米等。 | 62 | 该条道路修通后，方便当地农户瓜菜产业运输与人员出行。 | 促进瓜菜产业发展、提升群众经济收入，保障农产品运输。 | 受益村数 （个） 脱贫村: 34; 受益村数 （个） 其他村: 46 | 县农业农村局 | 西华池镇人民政府
二 | 基础设施建设 |  |  |  |  | 58.5
| 太白镇道路维修及护坡建设项目 |  | 2024.10-2024.11 | 太白镇 | 对太白镇境内路边塌方素土护坡进行清理，新修毛石护坡140米，机砖砖墙120米等。 | 58.5 | 保障群众生命财产安全。 | 保障群众生命财产安全。 | [8 empty] | 县农业农村局 | 太白镇人民政府 | bar: 受益村数 （个） 其他村
三 | “和美乡村”建设 |  |  |  |  | 88
1 | 太白镇连家砭村基础设施提升改造项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 太白镇连家砭村 | 在连家砭村连家砭组新建空气能设备实现集中供热约600平方米，打造展示和美乡村发展成就和特色产品大厅1处。 | 29 | 通过项目实施，能够提高人居环境质量，进一步美化村庄，提升“和美乡村”创建质量。 | 项目实施可为群众提供更多就业岗位，且民宿长期运营，可长期采购群众蔬菜、农特产品等，实现村集体经济和群众增收双赢。 |  | 1 | 0.0166 | 0.0065 | 0.0101 | 0.0322 | 0.0125 | 0.0197 | 县农业农村局 | 太白镇人民政府
2 | 太莪乡关良村和美乡村市级示范村人居环境改善提升项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 太莪乡关良村 | 新修产业路518米。 | 29 | 基础设施更加完善，关良村人居环境面貌显著提升，和美乡村更加美丽，群众幸福感、获得感进一步增强。 | 基础设施更加完善，关良村人居环境面貌显著提升，和美乡村更加美丽，群众幸福感、获得感进一步增强。 |  | 1 | 0.0288 | 0.0118 | 0.017 | 0.1152 | 0.0472 | 0.068 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府
3 | 段家集乡北头村和美乡村建设项目 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 段家集乡北头村 | 新建U型排水渠加盖板300米，压埋DN300PE双壁波纹管820米，新做雨水收集口10个，新建检查井2座，安装太阳能庭院灯4盏，维修破损大理石旗台1座。 | 30 | 解决群众出行、及周边环境整治的问题。 | 组织动员当地农村劳动力和就业困难群体等参与务工，优先吸纳返乡农民工、脱贫人口、防止返贫监测对象，通过推广以工代赈的方式帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 1 |  | 0.0679 | 0.0175 | 0.0504 | 0.2853 | 0.0745 | 0.2108 | 县农业农村局 | 段家集乡人民政府
三 | 其他 |  |  |  |  | 1.5
| “金秋助学”工程 | 新建 | 2024.10-2024.11 | 合水县 | 对参加2024年全国统一高考，并被全日制大学专科（含高职）及以上高等院校录取的困难家庭子女10人，一次性救助1500元 | 1.5 | 帮助困难群众解决子女“上学难”的问题。 | 帮助困难群众解决子女“上学难”的问题。 | 受益村数 （个） 脱贫村: 34; 受益村数 （个） 其他村: 46 | 县工会 | 县工会

## Sheet1
2024年农业农村局主管、乡镇实施项目
序号 | 项目名称 |  |  | 实施地点 | 建设内容 | 投资 |  |  | 资金来源 | 主管单位 | 实施单位 | 是否制定项目实施方案 | 批复文号 | 备注
1 | 老城镇庙庄村产业路硬化项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 老城镇庙庄村 | 硬化产业路1.2公里。 | 48 | 项目建成后可有效解决群众耕作难的问题，提高生产能力，降低生产成本，提升农业生产效益。 | 推广以工代赈方式，吸纳周边群众参与项目建设，增加群众收入。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 老城镇人民政府 | 是
2 | 国道211线环境整治及农村人居环境整治项目 | 新建 | 2024.7-2024.10 | 各乡镇 | 以国道211线沿线环境整治为重点，实施人居环境整治，清理三堆，治理脏乱差。 | 428.92 | 有效改善农村生产生活条件，实现人居环境从“净”向“美”转变。提升群众生活幸福指数。进一步提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，全面推进乡村振兴。 | 吸纳当地农民工参与项目建设，获取务工收入。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | ——
3 | 西华池镇庙咀组及唐老庄组人居环境整治设项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 西华池镇庙咀组、唐老庄组 | 土地整理26000方；土方回填17000方；铺设砂石路1000平方米；新建锌钢围网150米等。 | 60 | 项目建成后，持续改善全村人居环境，具有明显的经济和社会效益。 | 项目建成后，持续改善全村人居环境，具有明显的经济和社会效益。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西华池镇人民政府 | 是
4 | 西华池镇李家庄组人居环境整治设项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 西华池镇李家庄组 | 新修混凝土围栏2000米，新砌砖墙290米，安装围网300米，混凝土硬化500平方米，混凝土边沟80米等。 | 68 | 项目建成后，持续改善全村人居环境，具有明显的经济和社会效益。 | 项目建成后，持续改善全村人居环境，具有明显的经济和社会效益。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西华池镇人民政府 | 是
5 | 西华池镇三里店村邵咀子等5个组环境整治项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 西华池镇三里店村 | 在邵咀子组、五里沟圈组、胡同组、上侯组、何坑坑组共计平整场地31.9万平方米，修建围墙100米等。 | 155 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化三里店村周边环境 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化三里店村周边环境 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西华池镇人民政府 | 是
6 | 西华池镇三里店村种子洼组环境整治项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 西华池镇三里店村种子洼组 | 拆除土墙150米，土厦子6间，清除树木117棵，18cm砼道路拓宽1800平方米，12cm砼硬化入户路800平方米，新修梯形排水渠1200米，新砌雨水收集口22个，检查井25座，新栽路沿石400米，安装防撞护栏400米，安装砖基础锌钢围网320米，新建砖砌围墙115米，工艺墙30米，新建水泥预制构件花畦围栏1300米，栽植爬藤月季2000株，紫荆花800平方米。 | 153.2 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化周边环境。 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化周边环境。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西华池镇人民政府 | 是
| 板桥现代设施蔬菜产业园排水及耕作路建设项目 |  |  |  | 混凝土排水渠5580米，耕作砂粒路1.5千米。 | 86.5 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 板桥镇人民政府 | 是
7 | 吉岘镇人居环境整治项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 吉岘镇丑家川、九顷湾村 | 修复小城墙265m，清理边沟6300米，行道树涂白126棵、清理三堆五乱202处，整修花畦、清理杂草38300m，修剪绿篱1800m等。 | 15 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化周边环境。 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化周边环境。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 吉岘镇人民政府 | 是
8 | 段家集乡王宜路农村环境整治 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 段家集乡枣洼村 | 新建1.8米高护坡66米，新建砖瓦挡墙66米，红砖铺路462平方米，新建道沿墙121.5米，新建公厕1处，彩钢围挡30米，新建彩钢柴草房15座，安装大门一处，新建U型排水渠72米，压埋DN500混凝土排水涵管9米，DN300混凝土排水涵管24米，混凝土硬化道路1055平方米，栽植云杉150株，王宜公路沿线清理三堆及种花。 | 50 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化周边环境。 | 彻底解决脏乱差，消除视觉贫困，美化周边环境。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 段家集乡人民政府 | 是
9 | 蒿咀铺乡九站村入户路硬化项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 蒿咀铺乡九站村 | 硬化入户路1680.44平方米。 | 25 | 解决群众出行难问题，改善群众生活环境。 | 推广以工代赈方式，吸纳周边群众参与项目建设，增加群众收入。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 蒿咀铺乡人民政府
10 | 西华池镇三里店村侯家峁组产业路硬化项目 | 新建 |  | 西华池镇三里店村 | 水泥路柏油罩面1350㎡，新修砂石路1700m，新修排水边沟2000米。 | 60 | 项目建成后可有效解决群众耕作难的问题，提高生产能力，降低生产成本，提升农业生产效益。 | 推广以工代赈方式，吸纳周边群众参与项目建设，增加群众收入。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西华池镇人民政府 | 是 |  | 实施方案内容与计划不符
11 | 肖咀镇铁赵村山地果业产业路建设项目 | 新建 |  | 肖咀镇铁赵村 | 新修沙石路2.2公里。 | 48 | 项目建成后可有效解决群众耕作难的问题，提高生产能力，降低生产成本，提升农业生产效益。 | 推广以工代赈方式，吸纳周边群众参与项目建设，增加群众收入。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 肖咀镇人民政府 | 是
12 | 何家畔镇显头村苹果产业路硬化项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 何家畔镇显头村 | 混凝土硬化产业路2170.83㎡。 | 30.8 | 解决泥泞、积水问题，提高道路通行能力，为群众提供更加便捷、舒适的生活条件。 | 促进苹果产业发展、提升群众经济收入，保障农产品运输。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 何家畔镇人民政府 | 是
13 | 高标准农田建设补助项目 | 新建 | 2024.6-2024.11 | 各乡镇 | 对2.7万亩高标准农田，在省级亩均补助1500元的标准基础上，再按照300元的标准予以补助。 | 810 | 粮食产量增加值220万元。 | 提高粮食产量，增加农民收入。 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 太白镇、老城镇、何家畔镇人民政府 | ——
14 | 何家畔镇柳家川村村集体奶羊养殖场扩建项目 |  |  | 何家畔镇柳家川村 | 扩建羊棚2个，共计320平方米。 | 10 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 何家畔镇人民政府 | 是
15 | 生物质燃料水暖清洁取暖项目 |  |  | 西华池镇、板桥镇、段家集乡、肖咀镇、何家畔镇、太莪乡、太白镇 | 用生物质颗粒水暖炉取暖补贴，采取“先建后补”的方式，按照70元/平方米（套内面积）的标准予以补助，每户最高补贴5000元。其中：西华池镇200户、板桥镇200户、段家集乡150户、肖咀镇150户、何家畔镇150户、太莪乡100户、太白镇100户 | 300 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西华池镇、板桥镇、段家集乡、肖咀镇、何家畔镇、太莪乡、太白镇人民政府 | ——
16 | 奶羊产业到户扶持以奖代补项目 |  |  | 各乡镇 | 对有意愿发展奶羊产业的脱贫户、监测帮扶对象，按照每户3000元的扶持标准，采取以奖代补方式，对每户自行购买达9月龄奶羊2只以上，补助3000元。 | 57 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | ——
17 | 合水县何家畔镇苹果深加工建设项目 |  |  | 何家畔镇 | 新建钢构苹果醋生产车间4500㎡；采购设备酒精发酵罐2个，醋酸发酵罐3个，保温调配罐2个，高位罐1个，硅藻土过滤机1台，CIP清洗装置1套，卫生泵1台，板式杀菌机1台，洗瓶机1台，灌装压盖机1台，热缩机1台，烘干机1台，贴标机1台，灯检机1台，气体除菌过滤系统1套等。新建钢构果脯加工车间一处700㎡，安装自动化生产线一条，烘干机1台，包装机1台。新建钢构罐头加工车间1处850㎡，安装自动化生产线一条，去皮机1台，封盖机1台，高温消毒设备1套。配套建设其他基础设施及道路、照明、供排水系统。 | 217 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 何家畔镇人民政府 | 是
18 | 合水县太莪乡关良村酸羊奶生产线建设项目 |  |  | 太莪乡关良村 | 新建生产厂房100平方米，购置1000升巴杀机2台，物理除膻机1台，酸奶发酵机2台，冷藏库20平方米，灌装机1台。 | 30 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府 | 是
19 | 肖咀镇淀粉加工厂建设项目 |  |  | 肖咀镇 | 购置清洗机、上料机、粉碎机、二次过滤机、油粉浓缩机、脱水机、粉面研磨机、和面机、燃气灶（直径2米）含燃料等生产设备，建设淀粉及淀粉制品（淀粉制品）、粉条包装、加工、生产线一条。维修生产车间400平方米，配套建成技术车间200㎡、沉淀池4个、晾晒场1000㎡、冷库25㎡，生产生活设施及厂区硬化1500㎡。 | 125 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 肖咀镇人民政府 | 是
| 太莪乡北掌村安集组人居环境整治项目 |  |  | 太莪乡北掌村 | 维修渗水砖1760平方米，压埋排水管道84.97米，整修安集组居民点道路两旁土畦2120平方米等。 | 55.95 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府 | 是 |  | 项目名称于计划不符
| 肖咀镇人居环境提升项目 |  |  | 肖咀镇铁赵村、老庄村、寨子村、肖咀村 | 平整场地1250平方米，清理三堆115立方米，混凝土硬化65平方米，维修道路198米，维修自来水管线130米，铺设渗水砖135平方米。在道路两旁实施环境整治，主要包括道路两旁土畦整修。 | 49.38 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 肖咀镇人民政府 | 是
| 固城镇王昌寺村人居环境整治项目 |  |  | 固城镇王昌寺村 | 铺设渗水砖49.6平方米，混凝土硬化29.44平方米，步道硬化142.11平方米，新修围墙63.75米，安装防护围栏110.5米等。 | 46.5 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 固城镇人民政府 | 是
| 何家畔镇何家畔村人居环境整治项目 |  |  | 何家畔镇何家畔村 | 对何家畔村北头组道路进行维修：拆除原有混凝土路面480平方米，新做柏油路面硬化1810平方米，两侧混凝土路肩830米，混凝土排水渠16米，压埋DN500涵管15米，雨水边沟830米。 | 41.3 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 何家畔镇人民政府 | 是
| 吉岘镇宫合村人居环境整治项目 |  |  | 吉岘镇宫合村 | 更换铁李川破损瓷砖1140平方米，维修公路道牙310米及护栏340米，清理边沟、路边杂草及三堆5.8公里。 | 47.92 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 吉岘镇人民政府 | 是
| 段家集乡王庄村、北头村人居环境整治建设项目 |  |  | 段家集乡王庄村、北头村 | 拉运污水及清理蒸发池淤泥2处，新修砖墙护坡642米，管道清淤及疏通，维修更换水篦子20个，破损渗水砖拆除维修210平方米，新建砂石路200米，新建柴草屋15座，彩钢围挡58米，栽植独杆月季50株，金叶榆球50株，阳光玫瑰葡萄35株，蔷薇100株，云杉100株，安装铁艺牌8面，铺设渗水砖500平方米。 | 56 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 段家集乡人民政府
| 太白镇连家砭村基础设施提升改造项目 |  |  | 太白镇连家砭村 | 对连家砭沿线居民点、群众集中居住地区安装路灯100个，新修护坡约300米，并对沿线垃圾进行集中清理等。 | 71 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 太白镇人民政府 | 是 | 合农发[2024]89号
| 太莪乡关良村和美乡村市级示范村人居环境改善提升项目 |  |  | 太莪乡关良村 | 新做排水200米，砖挡墙180米，新栽路沿石338米，水泥路肩150米，拆除土墙50米，新建钢丝网650米，硬化铺装370平方米，新建高仿古篱笆、绿化等。 | 71 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府 | 是
| 段家集乡北头村和美乡村建设项目 |  |  | 段家集乡北头村 | 硬化入户路6000平方米。 | 70 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 段家集乡人民政府
| 吉岘镇吉岘村产业进户路及环境整治项目 |  |  | 吉岘镇吉岘村 | 硬化产业路1240平方米，新修进户路1000平方米，栽植绿化树45棵。 | 50 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 吉岘镇人民政府 | 是
| 西华池镇华市村市级美丽示范村建设项目 |  |  | 西华池镇华市村 | 铺设排水管道50米，新建落水井2座，维修公厕2间60平方米，维修化粪池1座；土方回填10000立方米；新修木质围栏1000米；维修文化广场1处；新建垃圾仓2座；维修砖墙300米；混凝土硬化800平方米。 | 50 |  |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 西华池镇人民政府 | 是 |  | 实施方案内容与计划不符
20 | 太白镇甘陕边贸市场建设项目 | 新建 |  | 太白镇 | 在甘陕边贸市场新建钢架交易大棚2座，维修改造1座，并配套水泥售卖台、旱厕等基础设施，实现市场内服装销售、特色饮食、百货销售、家禽交易、水果销售合理布局。 | 68 | 项目建成后，一是带动群众增收致富。增加了售卖摊点，吸引更多商客，提升市场销售能力，有效带动群众就业增收。二是改善居民生活环境，有效整治脏乱差现象，打造良好的营业环境。三是提升农贸市场管理水平，进一步保障消费者的权益和营业者的利益，创建良好的招商环境，吸引更多的客商前来康养太白投资。 |  | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 太白镇人民政府 | 是 | 合农发[2024]89号
| 合水县太白镇“三元双向”低碳菌业产业园基础设施配套建设项目 |  |  | 太白镇 | 在太白镇“三元双向”低碳菌业产业园项目区新建食用菌大棚5座，新修混凝土道路约7609平方米，铺设砂石路约10638平方米；新建涵管桥1座，建设蓄水池、泵房、泵池、平整土地等。 | 350 |  |  | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 太白镇人民政府 | 是 | 合农发[2024]89号
21 | 太莪乡关良村产业发展及风貌提升改造项目 |  |  | 太莪乡 关良村 | 重点围绕易地搬迁户产业扶持发展打造一批庭院特色种养、庭院特色手工业、庭院休闲农业，拓宽群众发展路径，同步实施安置点沿线及村组主干道乡村风貌提升改造，实施农村“八改”工程及清洁能源改造并配套建设小菜园、小花园，维修排水、建柴草屋，购置垃圾转运箱，对沿线花畦、路肩、边沟进行全面整修等。 | 110 |  |  | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府 | 是
22 | 吉岘镇黄寨子村主干道排水项目 |  |  | 吉岘镇 黄寨子村 | 在黄寨子村主干道压埋排水管道951米，恢复路面1400平方米。 | 85 |  |  | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 吉岘镇人民政府 | 是
23 | 合水县固城镇董家寺村入户路硬化项目 |  |  | 固城镇 董家寺村 | 混凝土硬化董家寺村坡地组、新庄组部分群众门前入户路4400平方米。 | 70 |  |  | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 固城镇人民政府 | 是
24 | 太莪乡关良村产业路及入户路建设项目 |  |  | 太莪乡 关良村 | 新修产业砂石路2.5公里，混凝土硬化农户入户路2155平方米。 | 60 |  |  | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府 | 是
25 | 太白镇鲜糯玉米加工项目 |  |  | 太白镇 | 该企业已取得“CMA”检测认证，拟购置气相色谱仪-质谱仪、全自动凯氏定氮仪、荧光分光光度计、半制备液相色谱仪、液相色谱仪-质谱仪各一台，检测羊奶中的营养成分、维生素、兽药残留、塑化剂等，助力合水县奶羊产业高质量发展。 | 300 |  |  | 国投资金 | 县农业农村局 | 太白镇人民政府 | 是 | 合农发[2024]89号
合计： | [5 empty] | 4129.47

## Sheet2
2024年农业农村局实施项目
序号 | 项目名称 |  |  | 实施地点 | 建设内容 | 投资 | [8 empty] | 资金来源 | 主管单位 | 实施单位
1 | 合水县2024年旱作农业技术推广项目 | 新建 | 2024.7-2024.11 | 各乡镇 | 扶持12个乡镇农户种植全膜双垄沟播玉米9万亩，平均每亩补助地膜7公斤。 | 500 | 34 | 46 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.47 | 0.35 | 0.12 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农技中心
2 | 2024年政策性农业保险承保服务项目 | 续建 | 2024.7-2024.11 | 合水县 | 计划承保11个农业保险品种，其中：冬小麦20000亩、大田玉米100000亩、苹果28000亩、设施蔬菜1500亩、荷斯坦奶牛110头、油菜3000亩、肉牛12000头、能繁母猪5000头、育肥猪13000头、肉羊50000只、奶羊25000只。 | 630 | 34 | 46 | [6 empty] | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 合水县第三次全国土壤普查 | 续建 | 2024.7-2024.11 | 全县12个乡镇 | 布设表层样点639个，按土壤利用类型来分，耕地419个，园地139个，林地69个，草地12个。 | 280 | 34 | 46 | [6 empty] | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农技中心
4 | 高素质农民培育项目 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 各乡镇 | 培育高素质农民420人（合作社理事长70人） | 70 | 34 | 46 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农广校
5 | 农村公益性设施维护员补助 | 新建 | 2024.1-2024.10 | 各乡镇 | 对80个行政村公益性设施维护员，按照1万元/人/年的标准发放岗位补贴。 | 80 | 34 | 46 | 0.008 | 0.008 |  | 0.028 | 0.028 |  | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司农业产业化云平台应用项目 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司 | 建立OA管理系统、财务管理系统、全流程管理进销存系统、多场景发票服务平台、数据可视化系统、智慧农业产业链数字化平台、生产管理系统、WMS仓储系统、企业名片打造、电子合同签约系统等云平台系统。 | 50 | 34 | 46 | 1.7 | 0.115 | 1.585 | 3.2157 | 0.3452 | 2.8705 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司
7 | 庆阳陇山红果业有限责任公司农业产业云上云项目 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 庆阳陇山红果业有限责任公司 | 建立OA管理系统、财务管理系统、数字农场系统、WMS仓储系统、共享仓库管理系统、防伪溯源管理系统、电商卖家ERP系统、营销推广服务、企业名片打造、电商陪跑服务、品牌打造服务系统。 | 50 | 34 | 46 | 1.7 | 0.115 | 1.585 | 3.2157 | 0.3452 | 2.8705 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 庆阳陇山红果业有限责任公司
8 | 庆阳云源农贸发展有限公司农业产业云上云项目 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 庆阳云源农贸发展有限公司 | 建立OA管理系统、财务管理系统、多场景发票服务平台、电子合同签约系统、企业名片打造、产供销一体化管理系统、WMS 仓储管理系统、电商卖家 ERP系统、检测服务、认证服务、品牌打造服务、营销推广服务、电商陪跑服务。 | 50 | 34 | 46 | 1.7 | 0.115 | 1.585 | 3.2157 | 0.3452 | 2.8705 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 庆阳云源农贸发展有限公司
9 | 农业科技示示范点创建项目 | 新建 | 2024.1-2024.12 | 各乡镇 | 计划创建农业科技示15个，市级示范点2个，县级示范点13个，县级示范点按科技引领带动效果每个点补助10万元。涵盖“三元双向”循环农业、粮食高效生产、大豆玉米带状复合种植、食用菌绿色标准化生产、新品种引进选育、果园提质增效、蔬菜绿色标准化生产，畜禽标准化养殖等。 | 130 | 34 | 46 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.75 | 0.35 | 1.4 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局
10 | 农业社会化服务体系建设项目 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 各乡镇 | 采取以奖代补方式，创建的4个乡镇级示范性农机合作社、16个村级植保机防服务队、3个苹果产业专业化服务公司（队）、1个专业化动物防疫公司、1个蔬菜营销服务公司、1个农业废弃物综合利用服务公司。按照创建奖补标准予以补助。 | 88 |  | 16 | [6 empty] | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 | 农产品加工示范家庭农场 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 各乡镇 | 培育扶持市级及以上示范性家庭农场10家，每家3万元 | 30 | 34 | 46 | [6 empty] | 衔接资金 | 县农业农村局 | 农经局
12 | 2024年防返贫致贫保险 |  |  | 合水县 | 为全县“三类户”购买防返贫致贫保险。 | 33 | [8 empty] | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 | 合水县电子商务创业园羊奶检测中心（合水县羊奶检测中心） |  |  | 云中来检查检验有限公司 | 该企业已取得“CMA”检测认证，拟购置气相色谱仪-质谱仪、全自动凯氏定氮仪、荧光分光光度计、半制备液相色谱仪、液相色谱仪-质谱仪各一台，检测羊奶中的营养成分、维生素、兽药残留、塑化剂等，助力合水县奶羊产业高质量发展。 | 150 | [8 empty] | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 甘肃云中来检查检验有限公司
14 | 数字科技赋能乡村振兴项目 |  |  | 覆盖80个行政村 | 充分发挥国投公司定点帮扶资源优势，推进“产业、人才、文化、生态、组织”五大振兴，为数字乡村建设树立样板。优化智慧合水顶层设计，建设信息基础设施，包含服务器资源、前端设备等，为项目运行提供硬件环境支撑，逐步实现智慧农业、智慧交通、智慧县乡治理等多个应用场景的落地。 | 550 | [8 empty] | 东西部协作帮扶资金 | 县农业农村局 | 农业农村局
15 | 合水县食用菌分选加工项目 |  |  | 西华池镇师家庄村 | 1、采购食用菌分级筛选生产线及农产品真空包装线各一条；2、改造风淋门及洁净地面120面积。 | 100 | [8 empty] | 国投资金 | 县农业农村局 | 合水县优粮电子商务有限责任公司
16 | 奶羊产业发展项目 |  |  | 吉岘镇 | 通过招商引资方式，力争安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司在我县注资成立企业，建成种羊良繁中心、奶羊示范场、肉羊育肥示范场一处，带动全县奶羊产业发展壮大。 | 100 | [8 empty] | 国投资金 | 县农业农村局 | 安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司
合计 | [5 empty] | 2891