合水县2024年度财政衔接资金项目竣工情况公告

| 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 资金使用 情况 | 项目实施 结果 | 检查验收结果 | 绩效目标实现 情况 | 利益联结机制 实现情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水县老果园提质增效示范园建设项目 | - 何家畔镇产白村、盘马村、店子乡双柳树村。 | 1.树下覆盖黑地膜2350亩2.投放有机肥1.41万袋，6袋/亩3.投放烟雾发生器783组，3亩投放一组烟雾发生器，4.悬挂粘虫板7.05万张，30张/亩， | 该项目总投资215.26万元，资金来源为2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。该项目中标价214.9256万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。 | 铺设黑地膜2356亩、投放有机肥14136袋、投放烟雾发生器784组、树上悬挂粘虫板70680张。 | 验收合格，建成的项目发挥效益良好 | 铺设黑地膜2356亩、投放有机肥14136袋、投放烟雾发生器784组、树上悬挂粘虫板70680张。施工质量合格，物资发放到位，按照项目实施要求完成了各项建设内容。 | 该项目的实施提升了我县乡村主导产业发展水平、提高了果农依果致富信心、增加果农经济收入、充分带动了周边农户发展苹果产业的积极性，在项目实施过程中吸纳当地村民务工，项目实施结束后，务工人员人均收入达到2000元以上。 |  |

公告时间：2024年8月27日——2024年9月7日

监督电话：12317                合水县财政局举报电话：0934-5521813            合水县农业农村局举报电话：0934-5521762

通讯地址：合水县西华池镇乐蟠社区子午大道248号。

公告单位：合水县果业发展中心

2024年8月27日

合水县2024年度财政衔接资金项目竣工情况公告

| 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 资金使用 情况 | 项目实施 结果 | 检查验收结果 | 绩效目标实现 情况 | 利益联结机制 实现情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目 | 合水县太莪乡北掌村 | 1.投放肥料（尿素每亩1袋，总计500袋、复合肥每亩2袋、总计1000袋、有机肥每亩10袋，总计5000袋）2.铺设黑地膜13万米，260米/亩，3.悬挂粘虫版1.5万张，30张/亩，4.喷施防治病虫害及免套袋药物。 | 该项目总投资78.5万元，资金来源为2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。该项目中标价78.3291万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。 | 树下铺设黑地膜506亩；药物投放（毒死蜱80.976kg、阿维菌素121.404kg、吡虫啉121.404kg、吡唑醚菌酯60.756kg、丙环唑101.3kg、哒螨灵82.98kg、多抗霉素151.84kg、高效氯氟氰菊酯82.98kg、甲基硫菌灵151.84kg、甲维盐121.404kg、晴菌唑60.756kg、戊唑醇101.3kg、芸苔素141.664kg）；悬挂粘虫板15180张；投放尿素506袋、复合肥1012袋、有机肥5060袋。 | 项目采购物品均已采购发放到位，建成的项目发挥效益良好，验收合格。 | 树下铺设黑地膜506亩；药物投放（毒死蜱80.976kg、阿维菌素121.404kg、吡虫啉121.404kg、吡唑醚菌酯60.756kg、丙环唑101.3kg、哒螨灵82.98kg、多抗霉素151.84kg、高效氯氟氰菊酯82.98kg、甲基硫菌灵151.84kg、甲维盐121.404kg、晴菌唑60.756kg、戊唑醇101.3kg、芸苔素141.664kg）；悬挂粘虫板15180张；投放尿素506袋、复合肥1012袋、有机肥5060袋。均已发放到位、建设到位、使用正常、完成铺设及物资采购任务。 | 在项目实施过程中吸纳当地村民务工，项目实施结束后，务工人员人均收入达到2000元以上，,合作社应每年为周边果农提供技术培训10-15次，提升果园管理技术水平，吸纳当地农户就业帮助果农订单销售果品，对政府投资建设的山地果园进行精心管理和更好经营，充分带动农户发展山地果园，促进当地经济收入 |  |

公告时间：2024年8月27日——2024年9月7日

监督电话：12317                合水县财政局举报电话：0934-5521813            合水县农业农村局举报电话：0934-5521762

通讯地址：合水县西华池镇乐蟠社区子午大道248号。                                     公告单位：合水县果业发展中心

2024年8月27日

合水县2024年度财政衔接资金项目竣工情况公告

| 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 资金使用 情况 | 项目实施 结果 | 检查验收结果 | 绩效目标实现 情况 | 利益联结机制 实现情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目 | 吉岘镇吉岘村、王咀村、黄寨子村；肖咀镇肖咀村 | 1.树下铺设园艺地布22.36万米，2.投放肥料（尿素每亩1袋，总计860袋、复合肥每亩1袋，总计860袋、有机肥每亩13袋，总计11180袋）3.悬挂粘虫板6.88万张，4.投放烟雾发生器287组，5.喷施病虫害防治及免套袋药物6.安装灯诱式景观杀虫灯28盏。 | 该项目总投资198.94万元，资金来源为2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。该项目中标价198.5042万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。 | 树下铺设园艺地布860亩（王咀村恬园林果农民专业合作社230亩、黄寨子村凤栖亭农民专业合作社300亩；肖咀村合水润园有机林果农民专业合作社330亩）；药物投放（毒死蜱288kg、阿维菌素450kg、吡虫啉342kg、吡唑醚菌酯210kg、丙环唑300kg、哒螨灵240kg、多抗霉素450kg、高效氯氟氰菊酯240kg、甲基硫菌灵450kg、甲维盐360kg、晴菌唑180kg、戊唑醇300kg、芸苔素360kg）；投放烟雾发生器287组；悬挂粘虫板68800张；安装太阳能杀虫灯28盏；投放尿素860袋、复合肥860袋、有机肥11180袋。 | 项目物品均已采购到位，建设到位，调试到位，使用正常，发挥效益良好，验收合格。 | 药物投放（毒死蜱288kg、阿维菌素450kg、吡虫啉342kg、吡唑醚菌酯210kg、丙环唑300kg、哒螨灵240kg、多抗霉素450kg、高效氯氟氰菊酯240kg、甲基硫菌灵450kg、甲维盐360kg、晴菌唑180kg、戊唑醇300kg、芸苔素360kg）；投放烟雾发生器287组；悬挂粘虫板68800张；安装太阳能杀虫灯28盏；投放尿素860袋、复合肥860袋、有机肥11180袋。均已采购到位、建设到位、调试到位、使用正常、完成铺设及物资采购任务。 | 在项目实施过程中吸纳当地村民务工，项目实施结束后，务工人员人均收入达到2400元以上。项目实施结束后我中心将对建设内容当中的固定资产（28盏灯诱式景观杀虫灯）移交至当地村集体进行后期管理，合作社只有使用权，合作社应每年做好果园管理工作并为周边果农提供技术培训10-15次，吸纳当地农户就业，按时支付土地流转费，帮助周边果农提升果园管理技术水平，订单销售等工作。 |  |

公告时间：2024年8月27日——2024年9月7日

监督电话：12317                合水县财政局举报电话：0934-5521813            合水县农业农村局举报电话：0934-5521762

通讯地址：合水县西华池镇乐蟠社区子午大道248号。                                  公告单位：合水县果业发展中心

2024年8月27日

61