## 项目表 (3)
附件1
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴示范区建设资金项目安排计划表（调整后）
序号 | 项目 名称 | 基本情况 | [8 empty] | 中央专项彩票公益金 | 投资年度 |  | 备注
|  | 项目 类别 | 支持方式 | 实施 地点 | 主要建设内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 业主 单位 | 主管 部门 | 拟确权对象 |  | 2023年已 完成投资 | 2024年计划投资
合 计 | [10 empty] | 2170 | 600 | 1570
一、产业发展2个 | [10 empty] | 1507.8 | 550 | 957.8
1 | 太白护岸加固项目 | 红色康养文旅融合产业 | 投资奖补 | 太白村 | 彩票公益金投资1200万元，对太白护岸四周做防水防渗护堤加固处理，新建生态护坡1750米，增装安全护栏1750米，铺设雨水管网1750米等。群众自筹资金300万元，用于红军湖沿线店铺设施配套。 | 2023.7 | 2024.9 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 太白村 | 1200 | 550 | 650 | 续建项目
2 | 合水县太白镇“三元双向”低碳菌业产业园建设项目 | 产业发展 | 投资奖补 | 连家砭村 | 在连家砭村新建食用菌大棚81座，每座补助2万元；对每座大棚投放的1.2万棒菌棒每个补助1.5元 | 2024.8 | 2024.11 | 县蔬菜办 | 县蔬菜办 | 连家砭村 | 307.8 | 0 | 307.8 | 调整核减项目
二、促进脱贫劳动力就业增收1个 | [10 empty] | 100 | 50 | 50
1 | 农民技能培训项目 | 促进脱贫劳动力就业增收 | 全额 投资 | 太白镇 | 对全镇已脱贫劳动力、监测对象、一般农户开展农民电子商务、家政服务、面点厨艺、保洁、合作社管理、农副产品销售、虾稻、渔稻、蟹稻、种养殖技术培训380人（次）左右。 | 2024.1 | 2024.8 | 太白镇 | 县农业农村局 | 太白镇 | 100 | 50 | 50 | 续建项目
三、公益性基础设施建设2个 | [10 empty] | 562.2 | 0 | 562.2
1 | 太白镇太白村道路硬化项目 | 公益性基础设施 | 全额 投资 | 太白村 | 新修太白村硬化路1.75公里，安装路灯125盏，栽树行道树900棵。 | 2024.07 | 2024.11 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 太白村 | 300 | 0 | 300
2 | 太白镇太白村瓦川组、葫芦河村黑山洞组、安子坪村清凉寺组漫水桥建设项目 | 公益性基础设施 | 全额 投资 | 太白村、葫芦河村、安子坪村 | 分别在太白镇太白村瓦川、葫芦河村黑山洞组、安子坪村清凉寺组新建漫水桥各1座，共3座。 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 太白村、葫芦河村 | 262.2 |  | 262.2 | 调整新增项目
说明：核减项目1个为：合水县太白镇“三元双向”低碳菌业产业园建设项目，新增项目1个为：太白镇太白村瓦川组、葫芦河村黑山洞组、安子坪村清凉寺组漫水桥建设项目