## 2024年部门整体绩效自评表
部门（单位）整体绩效目标申报表
（2024年度）
单位（部门） 名称 | 合水县果业发展中心
联系人 | 袁欢欢 |  | 联系电话 | 15593473573
部门（单位） 职能 | 部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】
合编委发（2022）23号
部门（单位）职能:
(一)贯彻执行国家和省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划和年度计划并指导乡镇组织实施。 (二)负责全县果业项目前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务，运行状态监测。开展果业生产经营情况调查评估、跟踪监测、数据统计，并提出相关意见建议。(三)拟定全县果业资源和新产品开发方案并组织实施;承担果业新技术引进、试验示范、推广培训和信息咨询服务等工作。(四)承担全县果业生产及果产品加工、储藏、流通、对外合作等工作，落实有关扶持措施，引导果业合作组织、果业企业发展:(五)承担全县果树病虫害监测、防治、种苗生产、调运调剂和果树栽植工作。 (六)承担全县果品基地和品牌培育、支持、服务等具体措施落实，并组织开展果品品牌宣传促销等工作。(七)承担全县果产品质量安全及果用生产资料日常管理工作。(八)完成上级业务部门和主管部门交办的其他任务:(九)有关职责分工: 县农业农村局负责编制全县果业发展规划计划，项目资金安排和跟踪监管;提出果业生产经营发展的政策建议;负责果品基地认证、品牌认证。县果业发展中心承担全县果业发展规划计划的具体组织实施，果业项目前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运行状态监测，果业生产经营情况调查分析评估、跟踪监测、数据统计和信息服务，落实果品基地和品牌培育、支持、服务等具体措施。
部门单位核心职能:
负责推进全县苹果产业高质量发展、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作
年度绩效目标 | 按照省市巩固提升优势特色产业三年倍增行动成效和构建“三元双向”生态循环农业体系要求，重点围绕苹果提质增效示范园建设，扶持果品经营主体，延伸产业链条，提升防灾减灾能力，适度扩大苹果栽植规模的总目标。全力抓好低效果园改造提升8000亩，建设提质增效示范园7000亩，推广防灾减灾技术4000亩，完成苹果保险28000亩，技术培训1500人次，规范提升合作社5个，在国内大中城市举办“庆阳苹果”推介会2—3次，计划在南昌市、贵阳市设立直销窗口2个。
部门（单位）基本信息 | 直属单位（个），包括：
| 直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围： | 是
内设职能部门(个)，包括：
办公室、生产股、技术股
人员情况 | 内容 | 在职16人，参照公务员管理11人，县聘干部3人，公益性岗位2人
| 人员编制数（人） | 11
| 在职人员总数（人） | 16
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） |  | 按来源类型分 | 预算金额（万元）
| 基本支出 | 人员经费 | 234.026 | 上级财政补助 | 0.00
|  | 公用经费 | 14.4 | 上级财政补助 | 0.00
|  | 合计 | 248.426 | 本级财政安排 | 406.426
| 项目支出 | 本级 | 158 | 其他资金 | 0.00
|  | 对下转移支付 | 0 | 收入预算合计 | 406.426
|  | 合计 | 158 | 支出预算合计 | 406.426
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | = | 100 | %
|  | 项目支出预算执行率 | ≤ | 100 | %
|  | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | %
|  | 结转结余变动率 | ≤ | 0 | %
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全
|  | 资金使用规范性 | 定性 | 规范
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | %
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 定性 | 健全
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范
履职效果 | 部门履职目标 | 部门履职目标 | 定性 | 有效提升
| 部门效果目标 | 重点工作进展 | 定性 | 有序推进
| 社会影响 | 预算执行率 | ≥ | 100 | %
| 服务对象满意度 | 预算编制完整性 | ≥ | 100 | %
能力建设 | 长效管理 | 部门效果目标 | 定性 | 有效提升
| 人力资源建设 | 评价结果应用 | ≥ | 50 | %
| 档案管理 | 社会影响 | 定性 | 有效提升

## 一、2024年合水县老果园提质增效示范园建设项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年合水县老果园提质增效示范园建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张华 15268979676
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县果业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 215.26 |  | 210.627 |  | 10 | 97.84% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 215.26 |  | 210.627
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 何家畔镇、店子乡苹果园实施：树下覆盖黑地膜、投放有机肥、投放烟雾发生器、悬挂粘虫板等措施，提高管理水平，达到提质增效的目的。实施面积2350亩（产白村1050亩、盘马村620亩、双柳树村680亩）。 |  |  |  |  | 铺设黑地膜2356亩、投放有机肥14136袋、投放烟雾发生器784组、树上悬挂粘虫板70680张。施工质量合格，物资发放到位，按照项目实施要求完成了各项建设内容。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 施入有机肥、悬挂粘虫板、智能型烟雾发生器、铺设黑地膜。 |  | 10 | ≥2350亩 | 完成烟雾发生器投放784组、悬挂粘虫板70680张、铺设黑地膜≥2356亩，有机肥投放14136袋. | 10
|  | 质量指标 | 苹果提质增效验收合格率 |  | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 10 | 6月底前 | 8月底前 | 8 | 在项目招标过程中出现废标现象，因此项目结束日期未达到年初目标。
|  | 成本指标 | 购买有机肥投资控制价 |  | 5 | ≤84.6万元 | ≤84.6万元 | 5
|  |  | 购买粘虫板投资控制价 |  | 5 | ≤8.46万元 | ≤8.46万元 | 5
|  |  | 购置智能型烟雾发生器投资控制价 |  | 5 | ≤39.95万元 | ≤39.95万元 | 5
|  |  | 购买黑地膜投资控制价 |  | 5 | ≤82.25万元 | ≤82.25万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益农户户均增加经济收入 |  | 10 | ≥6000元 | ≥4000元 | 9 | 通过走访入户，电话回访受益农户户均增加经济收入≥4000元，
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 |  | 10 | ≥100户 | ≥120户 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 提升果园管理水平增加果园效益 |  | 10 | 5% | 5% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 二、2024年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张华 15268979676
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县果业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198.94 |  | 194.53 |  | 10 | 97.78% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 198.94 |  | 194.53
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在吉岘镇、肖咀镇实施。实施面积860亩（王咀村恬园林果农民专业合作社230亩、黄寨子村凤栖亭农民专业合作社300亩；肖咀村合水润园有机林果农民专业合作社330亩）主要实施：树下覆盖园艺地布、投放有机肥、投放病虫害防治及免套袋药物、安装杀虫灯、投放烟雾发生器、悬挂粘虫板、安装小气候监测系统等措施，提高管理水平，达到提质增效的目的。 |  |  |  |  | 药物投放（毒死蜱288kg、阿维菌素450kg、吡虫啉342kg、吡唑醚菌酯210kg、丙环唑300kg、哒螨灵240kg、多抗霉素450kg、高效氯氟氰菊酯240kg、甲基硫菌灵450kg、甲维盐360kg、晴菌唑180kg、戊唑醇300kg、芸苔素360kg）；投放烟雾发生器287组；悬挂粘虫板68800张；安装太阳能杀虫灯28盏；投放尿素860袋、复合肥860袋、有机肥11180袋。均已采购到位、建设到位、调试到位、使用正常、完成铺设及物资采购任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 施入有机肥、悬挂粘虫板、烟雾发生器、喷施病虫害防治及免套袋药物、铺设园艺地布、安装杀虫灯。 |  | 10 | ≥860亩 | 完成悬挂粘虫板68800张、投放烟雾发生器287组、铺设园艺地布860亩，喷施病虫害防治及免套袋药物860亩（按季节喷施，已喷施90%药剂）安装太阳能杀虫灯28盏；投放尿素860袋、复合肥860袋、有机肥11180袋。 | 10
|  | 质量指标 | 矮化密植园苹果提质增效验收合格率 |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 5 | 8月底前 | 8月底前 | 5
|  | 成本指标 | 购买有机肥投资控制价 |  | 5 | ≤85.054万元 | ≤85.054万元 | 5
|  |  | 购买粘虫板投资控制价 |  | 5 | ≤8.256万元 | ≤8.256万元 | 5
|  |  | 购买病虫害防治及免套袋药物 |  | 5 | ≤27.95万元 | ≤27.95万元 | 5
|  |  | 购买烟雾发生器投资控制价 |  | 5 | ≤14.62万元 | ≤14.62万元 | 5
|  |  | 购买园艺地布投资控制价 |  | 5 | ≤49.02万元 | ≤49.02万元 | 5
|  |  | 灯诱式景观杀虫灯 |  | 5 | ≤14万元 | ≤14万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益合作社增加经济收入 |  | 10 | ≥100万元 | ≥100万元 | 9
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 |  | 10 | ≥50户 | ≥62户 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 提升果园管理水平增加果园效益 |  | 10 | 5% | 10% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 三、2024年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张华 15268979676
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县果业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 78.5 |  | 76.76 |  | 10 | 97.78% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 78.5 |  | 76.76
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为了给全县提供山地果园建园模式样板，示范带动全县有山地建园条件的果农建设山地果园，主要实施树下覆盖黑地膜、投放有机肥、投放病虫害防治及免套袋药物、悬挂粘虫板等措施，改造果园500亩，提高管理水平，达到提质增效的目的。 |  |  |  |  | 。树下铺设黑地膜506亩；药物投放（毒死蜱80.976kg、阿维菌素121.404kg、吡虫啉121.404kg、吡唑醚菌酯60.756kg、丙环唑101.3kg、哒螨灵82.98kg、多抗霉素151.84kg、高效氯氟氰菊酯82.98kg、甲基硫菌灵151.84kg、甲维盐121.404kg、晴菌唑60.756kg、戊唑醇101.3kg、芸苔素141.664kg）；悬挂粘虫板15180张；投放尿素506袋、复合肥1012袋、有机肥5060袋。均已发放到位、建设到位、使用正常、完成铺设及物资采购任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 施入有机肥、悬挂粘虫板、免套袋药物喷施、铺设黑地膜。 |  | 10 | ≥500亩 | 已完成悬挂粘虫板15180张；投放尿素506袋、复合肥1012袋、有机肥5060袋，喷施病虫害防治及免套袋药物500亩（按季节喷施，已喷施90%药剂）树下铺设黑地膜506亩. | 10
|  | 质量指标 | 山地果园改造提升验收合格率 |  | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
|  | 时效指标 | 10月底前 |  | 10 | 8月底前 | 8月底前 | 10
|  | 成本指标 | 购买有机肥投资控制价 |  | 5 | ≤50万元 | ≤50万元 | 5
|  |  | 购买粘虫板投资控制价 |  | 5 | ≤1.8万元 | ≤1.8万元 | 5
|  |  | 病虫害防治及免套袋药物喷施投资控制价 |  | 5 | ≤9.2万元 | ≤9.2万元 | 5
|  |  | 购买黑地膜投资控制价 |  | 5 | ≤17.5万元 | ≤17.5万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益农户户均增加经济收入 |  | 10 | ≥4000元 | ≥4500元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 |  | 10 | ≥20户 | ≥20户 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 提升果园管理水平，增加果园效益 |  | 10 | 10% | 10% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 四、2024年合水县苹果低效园改造提升（农户补助）项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年合水县苹果低效园改造提升（农户补助）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张华 15268979676
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县果业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 210 |  | 198.736 |  | 10 | 94.63% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 210 |  | 198.736
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在县内涉果10乡镇引进“瑞雪、瑞阳、瑞香红、维纳斯黄金”新品种，扶持269户农户，实施低效园改造1500亩以上。采取“先建后补，先改后补”的方式，对完成项目建设要求的果农，按照改造面积进行补助。高接换优补助标准：根据树龄及品种的不同，按照300-4000元的标准予以补助。建园补助标准：根据品种及立地条件的不同，按照500-5000元的标准予以补助。 |  |  |  |  | 今年在县内涉果10乡镇引进“瑞雪、瑞阳、瑞香红、维纳斯黄金”新品种，扶持269户农户，完成低效园改造1020.64亩。项目采取“先建后补，先改后补”的方式，对完成项目建设要求的果农，按照改造面积进行补助。高接换优补助标准：根据树龄及品种的不同，按照300-4000元的标准予以补助。建园补助标准：根据品种及立地条件的不同，按照500-5000元的标准予以补助。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设矮化、乔化、高接换优苹果园亩数 |  | 15 | ≥1500亩 | ≥1020.64亩 | 13 | 受土地保护政策影响及对农户“栽植苹果树”宣传动员不到位，致使栽植面积偏离年度目标值。
|  | 质量指标 | 栽植果树成活率 |  | 10 | ≥100% | ≥95% | 9 | 今年天气干旱少雨，致使成活率未达预期目标
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 10 | 6月底前 | 6月底前 | 10
|  | 成本指标 | 补助投资控制价 |  | 15 | ≤210万元 | ≤198.736万元 | 13 | 年初预算值大于实际产出值
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益农户户均增加经济收入 |  | 10 | ≥2000元 | ≥3000元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 |  | 10 | ≥10% | ≥10% | 10
|  | 可持续影响指标 | 发展壮大苹果栽植规模，增加农民收入 |  | 10 | 5% | 5% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 五、2024年合水县苹果低效园改造提升（合作社补助）项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年合水县苹果低效园改造提升（合作社补助）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张华 15268979676
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县果业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 240 |  | 234.835 |  | 10 | 97.84% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 240 |  | 234.835
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在县内涉果10乡镇引进“瑞雪、瑞阳、瑞香红、维纳斯黄金”新品种，低效园改造1500亩以上。采取“先建后补，先改后补”的方式，对完成项目建设要求的8家合作社，按照改造面积进行补助。高接换优补助标准：根据树龄及品种的不同，按照300-4000元的标准予以补助。建园补助标准：根据品种及立地条件的不同，按照500-5000元的标准予以补助。 |  |  |  |  | 在县内涉果10乡镇引进“瑞雪、瑞阳、瑞香红、维纳斯黄金”新品种，合作社完成低效园改造778.1亩。项目采取“先建后补，先改后补”的方式，对完成项目建设要求的8家合作社，按照改造面积进行补助。高接换优补助标准：根据树龄及品种的不同，按照300-4000元的标准予以补助。建园补助标准：根据品种及立地条件的不同，按照500-5000元的标准予以补助。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设矮化、乔化、高接换优苹果园亩数 |  | 15 | ≥1500亩 | ≥778.1亩 | 13 | 受土地保护政策影响及对合作社“栽植苹果树”宣传动员不到位，致使栽植面积偏离年度目标值。
|  | 质量指标 | 栽植果树成活率 |  | 10 | ≥100% | ≥98% | 9 | 今年天气干旱少雨，致使成活率未达预期目标
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 10 | 6月底前 | 6月底前 | 10
|  | 成本指标 | 补助投资控制价 |  | 15 | ≤240万元 | ≤234.835万元 | 13 | 年初预算值大于实际产出值
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益合作社增加经济收入 |  | 10 | ≥10元 | ≥10元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 |  | 10 | ≥10% | ≥10% | 10
|  | 可持续影响指标 | 发展壮大苹果栽植规模，增加农民收入 |  | 10 | 5% | 5% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 六、2024年合水县吉岘镇吉岘村矮化密植园提质增效建设项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年合水县吉岘镇吉岘村矮化密植园提质增效建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张维 13919619818
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县果业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 207.08 |  | 206.5955 |  | 10 | 99.53% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 207.08 |  | 206.5955
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为了给全县提供矮化密植园建园模式样板，示范带动全县发展苹果产业，该项目建成后将使吉岘镇吉岘村矮化密植园产量明显提升，果品商品率进一步提高，降低合作社运营成本，预计今年产量提升400-600公斤，经济收入亩增加1200-1800元，通过落实各项标准化技术措施，收入达到效益倍增的目的，发挥示范引领作用。有机肥的施入可改良土壤增加绿色循环提高土壤肥力；粘虫板的悬挂可有效监测害虫数量和种类，便于果农对害虫进行科学、有效的防治和管理。 |  |  |  |  | 为了给全县提供矮化密植园建园模式样板，示范带动全县发展苹果产业，该项目建成后将使吉岘镇吉岘村矮化密植园产量明显提升，果品商品率进一步提高，降低合作社运营成本，预计今年产量提升400-600公斤，经济收入亩增加1200-1800元，通过落实各项标准化技术措施，收入达到效益倍增的目的，发挥示范引领作用。有机肥的施入可改良土壤增加绿色循环提高土壤肥力；粘虫板的悬挂可有效监测害虫数量和种类，便于果农对害虫进行科学、有效的防治和管理。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目实施面积 |  | 10 | ≥770.9亩 | 完成采购有机肥680吨、复合肥68吨、磷酸钾6.8吨、氨基酸6.8吨、磷酸一铵6.8吨、采购瑞雪及维纳斯黄金果品专用袋5061250枚、安装杀虫灯10盏、果品周转铁框含内衬1500个，粘虫板68000张。 | 10
|  | 质量指标 | 矮化密植园苹果提质增效验收合格率 |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 5 | 10月底前 | 12月底前 | 5
|  | 成本指标 | 采购有机肥投资控制价 |  | 4 | ≤85万元 | ≤85万元 | 3
|  |  | 采购复合肥投资控制价 |  | 4 | ≤20.264万元 | ≤20.264万元 | 3
|  |  | 采购磷酸钾投资控制价 |  | 4 | ≤2.584万元 | ≤2.584万元 | 3
|  |  | 采购氨基酸投资控制价 |  | 3 | ≤1.088万元 | ≤1.088万元 | 3
|  |  | 采购磷酸一铵投资控制价 |  | 3 | ≤3.944万元 | ≤3.944万元 | 3
|  |  | 采购瑞雪及维纳斯黄金果品专用袋投资控制价 |  | 3 | ≤40.49万元 | ≤40.49万元 | 3
|  |  | 采购杀虫灯10盏投资控制价 |  | 3 | ≤3.55万元 | ≤3.55万元 | 3
|  |  | 采购果品周转铁框含内衬1500个投资控制价 |  | 3 | ≤42万元 | ≤42万元 | 3
|  |  | 采购粘虫板68000张投资控制价 |  | 3 | ≤8.16万元 | ≤8.16万元 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益合作社增加经济收入 |  | 10 | ≥100万元 | ≥100万元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 |  | 10 | ≥50户 | ≥54户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升果园管理水平增加果园效益 |  | 10 | 5% | 10% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 七、吉岘镇黄寨子村矮化密植园防雹网建设项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 吉岘镇黄寨子村矮化密植园防雹网建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 朱 虹 13993433169
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 吉岘镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100万元 |  | 98.626万元 |  | 10 | 98.626% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100万元 |  | 98.626万元
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为了降低自然灾害冰雹对苹果树造成的树体伤害、经济损失。对吉岘镇黄寨子村苹果产业园进行搭建半自动防雹网100亩。达到增加果农经济收入的目的。 |  |  |  |  | 已完成100亩防雹网搭建的工作任务，项目建成后大大降低了自然灾害冰雹对苹果树造成的树体伤害。发挥效益良好。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 搭建防雹网亩数 |  | 15 | ≥100亩 | 102.26亩 | 15
|  | 质量指标 | 防雹网验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 10 | 11月底前 | 11月底前 | 10
|  | 成本指标 | 防雹网搭建投资控制价 |  | 15 | ≤100万元 | ≤98.626万元 | 14
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益合作社、农户增加经济收入 |  | 10 | ≥20万元 | ≥20万元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展苹果产业 |  | 10 | ≥20户 | 27户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升果园管理水平，增加果园效益 |  | 10 | 10% | 10% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 八、2024年合水县矮化密植园防灾减灾建设项目
绩效目标自评表
绩效运行监控表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年合水县矮化密植园防灾减灾建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张华 15268979676
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县果业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 112 |  | 112 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  | 100
|  |  | 其他资金 | 12 |  | 12
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对吉岘镇黄寨子村、王咀村的两处矮化密植园实施防灾减灾设备采购建设，达到管理规范、经营科学、效益倍增、示范引领的目的。该项目的实施，可提升果园应对自然灾害的能力，降低由于霜冻带来的经济损失。增加苹果产量，提升经济效益，进一步为全县果产业应对防灾减灾起到积极的示范引领作用。 |  |  |  |  | 安装果园防霜机6台，防控面积3600亩，该项目的实施，提升了果园应对自然灾害的能力，降低由于霜冻带来的经济损失。增加苹果产量，提升经济效益，进一步为全县果产业应对防灾减灾起到积极的示范引领作用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 年度实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 安装防霜机 |  | 15 | ≥6台 | 6 | 15
|  | 质量指标 | 防霜机验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 10 | 9月底前 | 9月底前 | 10
|  | 成本指标 | 购买防霜机投资控制价 |  | 15 | ≤112万元 | ≤112万元 | 15
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益合作社增加经济收入 |  | 10 | ≥30万元 | ≥30万元 | 9
|  | 社会效益 指标 | 辐射带动带动周边农户发展矮化苹果户数 |  | 5 | ≥100户 | 34 | 4 | 受土地保护政策的影响，意愿果农无栽植地块，造成年初目标未完成。
|  | 生态效益 指标 | 降低自然灾害冰雹对果树的影响 |  | 5 | ≥80% | ≥95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升果园管理水平增加果园效益 |  | 10 | 5% | 10% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。