## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年农业生态资源保护（地膜回收利用）
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 5131800 |  | 2031800 |  | 10 | 39.59 | 3.95
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 5131800 |  | 2031800 |  | - | 39.59 | 3.95
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 建设地膜回收网点，推广应用加厚高强度地膜15万亩，试点区域地膜可回收性全面提升，试点县地膜回收率达到85%以上。 | [5 empty] | 建设地膜回收网点，推广应用加厚高强度地膜15万亩，试点区域地膜可回收性全面提升，试点县地膜回收率达到85%以上。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买新加厚地膜 |  | 13000元 | 13000 | 10 |  | 100.00% | 10
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 废旧地膜回收网点 |  | =13个 | 13 | 10 | 个 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 推广应用加厚地膜 |  | =15万亩 | 15 | 10 | 万亩 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 采购地膜质量合格率 |  | >=99% | 99 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 地膜科学使用台账健全性 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 项目完成带来的经济效益 |  | >=40% | 40 | 6 | % | 100.00% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 带动当地群众地膜科学使用主动回收 |  | >=80% | 80 | 6 | % | 100.00% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 废膜捡拾率 |  | >=90% | 90 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 收益群众满意度 |  | >=85% | 85 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 93.96

## Sheet2
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 1493.32 |  | 1493.32 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 1493.32 |  | 1493.32 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 保障本单位全体职工社会保险财政配套及时性 | [5 empty] | 保障本单位全体职工社会保险财政配套及时性
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 年初预算 |  | =0.16万元 | 0.16 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 社会保险缴费人数 |  | =7人 | 7 | 13 | 人 | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 社会保险缴费合规性 |  | 合规 | 100%-80%(含) | 13 |  | 100% | 11.7
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 社会保险缴费及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 14 |  | 100% | 12.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 社会保险保障水平 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会保险缴纳对象满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.3

## Sheet3
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年质监站农产品检测费
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 3613.06 |  | 3613.06 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 3613.06 |  | 3613.06 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 农产品质量安全检测合格率达到98%以上。 | [5 empty] | 农产品质量安全检测合格率达到98%以上。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 按照项目批复的预算实施 |  | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 全年农产品质量安全例行检测次数 |  | >=4次 | 4 | 20 | 次 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 农产品质量安全例行监测合格率 |  | >=98% | 98 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 确保农产品质量安全源头供应 |  | 确保 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98

## Sheet4
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年农产品质量检测费
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 30000 |  | 30000 |  | 6275 |  | 10 | 20.91 | 2.09
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 30000 |  | 30000 |  | 6275 |  | - | 20.91 | 2.09
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 贯彻执行农产品质量安全法，加强农产品质量安全监督抽检，确保年度内不发生重大农产品质量安全事故，农产品质量安全监测合格率达到98%以上。 | [5 empty] | 贯彻执行农产品质量安全法，加强农产品质量安全监督抽检，确保年度内不发生重大农产品质量安全事故，农产品质量安全监测合格率达到98%以上。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 蔬菜监测费用 |  | >=3万元 | 3 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 全年农产品质量安全例行监测次数 |  | >=50次 | 50 | 13 | 次 | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 农产品质量安全例行监测合格率 |  | >=98% | 98 | 13 | % | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 监督检查完成及时率 |  | >=100% | 100 | 14 | % | 100.00% | 14
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 质量投诉处理率 |  | >=100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 农产品质量安全合格率 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目受益群众满意度 |  | >=85% | 85 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 92.09

## Sheet5
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年省级财政农业生态资源保护资金
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 190000 |  | 190000 |  | 90000 |  | 10 | 47.36 | 4.73
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 190000 |  | 190000 |  | 90000 |  | - | 47.36 | 4.73
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 到2024年底，全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，废旧农膜回收率稳定在87%以上。 | [5 empty] | 到2024年底，全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，废旧农膜回收率稳定在87%以上。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 下乡及督查次数 |  | >=15次 | 15 | 10 | 次 | 100.00% | 10
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 租车次数 |  | >=20次 | 20 | 10 | 次 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 创建省控废旧地膜残留监测点数量 |  | >=10个 | 10 | 13 | 个 | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率 |  | >=100% | 100 | 13 | % | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 地膜监测点完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 14 |  | 100% | 12.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 项目完成后带来的经济效益 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 6 |  | 100% | 5.4
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众对废旧农膜回收利用利用政策知晓率 |  | >=85% | 85 | 6 | % | 100.00% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 农田环境问题 |  | 有效改善 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目区农民满意度 |  | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 91.94

## Sheet6
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央财政农业生态资源保护资金（地膜科学回收）
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 3000000 |  | 50000 |  | 10 | 1.66 | 0.16
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 3000000 |  | 50000 |  | - | 1.66 | 0.16
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 年度目标： 以振海塑业有限责任公司、万峰塑业有限责任公司为依托，健全地膜科学使用回收试点，推广应用加厚高强度地膜10万亩，完善地膜使用回收工作机制，积极开展废旧地膜回收利用，实行“以旧换新”奖补政策，有效调动网点、群众捡拾交售兑换积极性，使项目区农膜处置率达到85%以上，努力减少残膜污染，保护耕地土壤质量，保护生态环境，带动农户增产增收。 | [5 empty] | 年度目标： 以振海塑业有限责任公司、万峰塑业有限责任公司为依托，健全地膜科学使用回收试点，推广应用加厚高强度地膜10万亩，完善地膜使用回收工作机制，积极开展废旧地膜回收利用，实行“以旧换新”奖补政策，有效调动网点、群众捡拾交售兑换积极性，使项目区农膜处置率达到85%以上，努力减少残膜污染，保护耕地土壤质量，保护生态环境，带动农户增产增收。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 废旧地膜补助发放 |  | =400元/吨 | 400 | 10 | 元/吨 | 100.00% | 10
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买新加厚地膜 |  | <=13000元/吨 | 13000 | 10 | 元/吨 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展专题宣传活动（次） |  | >=1次 | 1 | 6 | 次 | 100.00% | 6
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 推广应用加厚高强度地膜面积（万亩） |  | >=100000亩 | 100000 | 6 | 亩 | 100.00% | 6
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 采购地膜质量合格率 |  | >=99% | 99 | 6 | % | 100.00% | 6
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 地膜科学使用台账健全性 |  | >=90% | 90 | 6 | % | 100.00% | 6
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 废旧农膜回收台账健全性 |  | >=90% | 90 | 6 | % | 100.00% | 6
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 当地群众地膜科学使用、回收主动性 |  | 明显增强 | 100%-80%(含) | 6 |  | 100% | 5.4
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 100%-80%(含) | 6 |  | 100% | 5.4
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理 |  | 成效明显 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 地膜科学使用回收项目补助对象对政策实施的满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 87.17

## Sheet7
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 机关事业单位养老保险
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 5916.48 |  | 5916.48 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 5916.48 |  | 5916.48 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 保障全单位职工养老保险财政配套缴存及时 | [5 empty] | 保障全单位职工养老保险财政配套缴存及时
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 年初预算 |  | =0.6万元 | 0.6 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 养老保险缴存人数 |  | =7人 | 7 | 13 | 人 | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 养老保险缴存合规性 |  | 合规 | 100%-80%(含) | 13 |  | 100% | 11.7
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 养老保险缴存及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 14 |  | 100% | 12.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 养老保险保障水平 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 养老保险缴存职工满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.3

## Sheet8
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 农业生态环境保护专项
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 141400 |  | 96400 |  | 10 | 68.17 | 6.81
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 141400 |  | 96400 |  | - | 68.17 | 6.81
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 废旧农膜回收率稳定在85%以上，尾菜处理利用率53%以上，及时完成地膜监测点。 | [5 empty] | 废旧农膜回收率稳定在85%以上，尾菜处理利用率53%以上，及时完成地膜监测点。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 地膜残留监测点建设 |  | =10个 | 10 | 20 | 个 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发放废旧地膜以奖代补资金 |  | =10万元 | 10 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 以奖代补资金发放准确率 |  | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 尾菜处理利用率 |  | >=53百分比 | 53 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 农田环境问题 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目区农民满意度 |  | >=80百分比 | 80 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.82

## Sheet9
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 住房公积金县级配套
主管部门 |  | 合水县农业农村局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 合水县农产品质量监测检验站
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 12500 |  | 12500 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 12500 |  | 12500 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 保障全单位职工住房公积金缴存及时 | [5 empty] | 保障全单位职工住房公积金缴存及时
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 年初预算 |  | =1.25万元 | 1.25 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 住房公积金缴存人数 |  | =7人 | 7 | 13 | 人 | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 住房公积金缴存合规性 |  | 合规 | 100%-80%(含) | 13 |  | 100% | 11.7
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 住房公积金资金支出及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 14 |  | 100% | 12.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 住房公积金保障水平 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 住房公积金保障职工满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.3