## Sheet1
合水县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入资金 （万元） | 项目状态 | 项目主管部门 | 项目开始日期 | 项目完工日期 | 项目库类别 | 项目编号
1 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 合水县2025年旱作农业技术推广项目 | 扶持12个乡镇农户种植全膜双垄沟播玉米9万亩，平均每亩补助地膜7公斤。 每亩提高产量30公斤以上，亩均增收80元以上。 | 合水县,西华池镇,老城镇,太白镇,吉岘镇,肖咀镇,段家集乡,固城镇,何家畔镇,太莪乡,店子乡,板桥镇,蒿咀铺乡 | 500 | 499.9887 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 到户类 | 6210241101082024005
2 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 2025年合水县肖咀镇苹果提质增效建设项目 | 在肖咀镇实施苹果提质增效建设项目1401亩主要推广：1.树下覆盖园艺地布1401亩，570元/亩，总计79.85万元；2.投放有机肥16812袋，12袋/亩，50元/袋，每亩投资600元，总投资84.06万元；3.悬挂粘虫板4.203万张，30张/亩，1.2元/张，亩投资36元，总计5.04万元；4、发放电动喷药机338台，每户发放1台，280元/台，投资9.464万元； | 肖咀村,卓堡村,老庄村 | 178.41 | 177.4921 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-06-25 | 到户类 | 62102411012024001
3 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 2025年合水县店子、太莪苹果提质增效建设项目 | 在太莪乡、店子乡6村实施店子、太莪苹果提质增效建设项目亩主要推广：1.树下覆盖园艺地布1560亩，570元/亩，总计88.92万元；2.投放有机肥18720袋，12袋/亩，50元/袋，600元/亩，总投资93.6万元；3.悬挂粘虫板4.68万张，30张/亩，1.2元/张，亩投资36元，总计5.62万元；4、投放烟雾发生器390组，1组/4亩，510元/组，总计19.89元 | 店子乡,店子村,连家庄村,太莪乡,黑木村,太莪村,北掌村,关良村 | 208.03 | 205.9893 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 到户类 | 62102411012024003
4 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 2025年合水县苹果低效园改造提升项目 | 1.在县内涉果10乡镇引进“瑞雪、瑞阳、瑞香红、维纳斯黄金”新品种，实施低效园改造8000亩以上。采取“先建后补，先改后补”的方式，对完成项目建设要求的果农，按照改造面积进行补助。高接换优补助标准：根据树龄及品种的不同，按照500-4000元的标准予以补助。建园补助标准：根据品种及立地条件的不同，按照2000-5000元的标准予以补助。2.机械补贴。凡是县域内果园大户釆购的国家补贴目录（开沟埋肥机，喷药迷雾机等）以外的农业机械，按实际支出票据的30%予以补助，上限不超过3万元。 | 西华池镇,老城镇,吉岘镇,肖咀镇,段家集乡,太莪乡,店子乡,何家畔镇,板桥镇,蒿咀铺乡 | 300 | 300 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-28 | 2025-07-30 | 到户类 | 62102411012024006
5 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 合水县板桥白黄瓜种植以奖代补项目 | 对全县农户种植的200座设施板桥白黄瓜，每座奖补400元。 | 合水县 | 8 | 7.84 | 完工 | 县蔬菜办 | 2025-03-01 | 2025-04-23 | 到户类 | 62102411012024009
6 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 合水县吉岘镇吉岘村矮化密植园提质增效建设项目 | 对吉岘镇、860亩苹果矮化密植园进行铺设园艺地布，投资46万元。 | 吉岘村 | 44.38 | 46 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 其他 | 62102411012024021
7 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 中药材种植补助 | 对全县12个乡镇中药材种植户进行补助，经验收合格后，按照每亩300元进行补助。承担种苗生产基地建设的合作社或企业，经验收合格后，按照每亩800元进行补助。 | 合水县 | 300 | 300 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-02-27 | 2025-09-30 | 到户类 | 62102411012025004
8 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 2025年合水县苹果低效园改造提升项目（二期） | 1. 品种引进与低效园改造：在县内10个涉果乡镇引进新品种，改造低效园8000亩以上。采用“先建（改）后补”，高接换优按树龄及品种500 - 4000元/亩补助，建园按品种及立地条件2000 - 5000元/亩补助。 2. 机械补贴：县域果园大户购国家补贴目录外农机，按实际支出票据30%补助，上限3万元。 3. 软体水窖补贴：新建果园软体水窖，200元/立方米补助，单户最高10万元。 4. 防灾减灾补助：果园防雹网每亩补助3000元，防霜机按采购价30%补助。 5. 提质增效补助：30亩以上非苹果果类，实施高光效修剪等提质增效措施，每亩奖补2000元。 | 西华池镇,老城镇,吉岘镇,肖咀镇,段家集乡,太莪乡,店子乡,何家畔镇,板桥镇,蒿咀铺乡 | 420 | 310 | 完工 | 合水县果业发展中心 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 到户类 | 62102411012025005
9 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 合水县食用菌产业补助项目 | 1.对经营主体新建大于等于40米*8米的食用菌大棚进行补助，具体补助标准为：双拱双膜带遮阳网大棚、单拱单膜带保温被大棚每座补助1.5万元；双拱双膜带保温被大棚、单拱单膜带栽培菌架大棚每座补助2万元。对经营主体补助，不超过当年总投资的30%的。 2.对于农户、农村集体经济组织、经营主体种植的食用菌菌棒进行补助，具体补助标准为：①农户（脱贫户、监测对象、一般农户）。香菇每棒补助1.5元，其他菌棒每棒补助1元，羊肚菌、姬松茸等地栽食用菌每亩补助2000元，每户每年补助最高不超过10万元；②农村集体经济组织、经营主体（企业、合作社、家庭农场）。2025年新建的基地，香菇每棒补助1.3元，其他菌棒每棒补助0.9元，羊肚菌、天麻、姬松茸等地栽食用菌每亩补助2000元；2024年建成的基地且当年已享受补助的，香菇每棒补助0.8元，其他菌棒每棒补助0.5元，羊肚菌、天麻、姬松茸等地栽食用菌每亩补助500元。 3.对企业（合作社）新建机械冷库达到100吨以上的给予补助，具体为：新建100吨补助9万元，每增加100吨增加7万元（不足100吨按比例折算补助），最高不超过100万元。 4.对企业（合作社）购买废旧菌棒加工生产线，年处理废旧菌棒达到500万棒，经验收审核后，凭正式票据按购置价的20%予以补助，最高不超过100万元。 5.对段家集乡枣洼村受灾的85座食用菌大棚进行维修补助，每座补助5000元。 6.对企业或合作社在银行贷款用于食用菌产业发展的,以银行贷款凭证为依据,（按照不高于贷款利率的50%给予差额贴息）贴息扶持1年（贷款金额最高不超过50万元）。 | 合水县 | 1900 | 1783.27 | 完工 | 县蔬菜办 | 2025-03-01 | 2025-10-15 | 到户类 | 62102411012025006
10 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 抗旱复种增效补助 | 用于2025年农作物抗旱补助。其中：吉岘镇10万元、肖咀镇3万元、段家集乡5万元、板桥镇5万元。 | 吉岘镇,肖咀镇,段家集乡,板桥镇 | 24 | 20 | 完工 | 合水县农业技术推广中心 | 2025-06-20 | 2025-09-30 | 其他 | 6210241101992025001
11 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 合水县稳定牛羊产业发展项目 | （一）母牛养殖补助。对全县脱贫户和监测户饲养的能繁母牛（8月龄以上），给予一次性补助，每头补助500元。对全县其他肉牛养殖主体饲养的能繁母牛（8月龄以上）给予一次性补助，每头补助500元。 （二）母羊养殖补助。对全县脱贫户和监测户舍饲圈养的(每只羊平均2平米以上的标准化羊舍)能繁母羊（8月龄以上）给予一次性补助，每只补助100元，已享受奶羊补助的除外。 （三）奶牛养殖补助。对全县奶牛存栏100头以下的养殖户饲养的奶牛给予一次性补助，每头补助1000元。 （四）强化信贷政策支持。对符合贷款条件，受市场价格波动暂时出现经营困难的经营主体，积极通过续贷、展期等信贷纾困政策，帮助其渡过难关，不随意限贷、抽贷、断贷。对肉牛产业发展项目实施中养殖场（户）购买良种肉牛的贷款，继续落实贴息补助。2021--2023年养殖场（户）购牛的贷款，延续落实贷款全额贴息补助至2025年底。贷款期满且已转贷的，根据发展实际情况，全额贴息至2025年底。 | 老城镇,太白镇,吉岘镇,肖咀镇,段家集乡,固城镇,太莪乡,店子乡,何家畔镇,板桥镇,蒿咀铺乡 | 950 | 946.6 | 完工 | 合水县畜牧兽医站 | 2025-02-10 | 2025-06-27 | 到户类 | 6210241102082024001
12 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 合水县畜禽监测大型养殖场奖补项目 | 1.肉牛养殖补助。2025年第一季度在市统计局大型养殖场畜禽监测库中3户肉牛养殖场，以现存栏量为准进行验收，每头补助400元（已享受稳定牛羊产业发展项目补助的牛除外）。 2.肉羊养殖补助。2025年第一季度在市统计局大型养殖场畜禽监测库中10户肉羊养殖场，以现存栏量为准进行验收，每只补助100元。 | 合水县 | 179 | 59.4 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-05-24 | 2025-12-31 | 到户类 | 6210241102082025001
13 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 合水县奶羊产业培育项目 | 计划新（扩）建50只以上规模养殖户47个、扶持10-50只规模分散养殖户150户，新引进奶羊0.85万只【对 ⼀般 户 、 经 营 主 体 引 进 头 胎 基 础 ⺟ ⽺ 、 交 奶 1 个 ⽉ 以 上 每 只 补 助8 0 0 元 （ 购 买 县 奶 ⽺ 良 种 繁 育 中 ⼼ 萨 能 基 础 ⺟ ⽺ 每 只 补 助 1 5 0 0 元 ） ；对 “ 三 类 户 ” 引 进 头 胎 基 础 ⺟ ⽺ 、 交 奶 1 个 ⽉ 以 上 每 只 补 助 1 2 0 0元 （ 购 买 县 奶 ⽺ 良 种 繁 育 中 ⼼ 萨 能 基 础 ⺟ ⽺ 每 只 补 助 2 0 0 0 元 ）】。新（扩）建羊舍2万平方米（按照每只羊圈舍建设需2平方米核算，标准化羊舍建设每平方米补助50元，即每只羊圈舍补助100元的标准予以补助；新建羔羊暖棚，每平方米补助50元）。 购 买 县 奶 ⽺ 良 种 繁 育 中 ⼼ 萨 能 种 公 ⽺ ， 每 只 ⽺ 补 助 2 5 0 0 元 。购置各类名录外奶羊养殖机械设备，予以购置价30%的补助。 | 西华池镇,老城镇,太白镇,吉岘镇,肖咀镇,段家集乡,固城镇,太莪乡,店子乡,何家畔镇,板桥镇,蒿咀铺乡 | 600 | 254.6 | 完工 | 合水县畜牧兽医站 | 2025-03-30 | 2025-12-05 | 到户类 | 62102411022024004
14 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 合水县稳定牛羊产业发展项目（二期） | 对肉牛产业发展项目实施中养殖场（户）购买良种肉牛的贷款，继续落实贴息补助。2021--2023年养殖场（户）购牛的贷款，延续落实贷款全额贴息补助至2025年底。贷款期满且已转贷的，根据发展实际情况，全额贴息至2025年底。延续落实自主购牛补助（每头牛补助1000元，连续补助三年）下剩的及2025年补助资金。 | 合水县 | 740 | 654.0452 | 完工 | 合水县畜牧兽医站 | 2025-06-01 | 2025-07-10 | 到户类 | 62102411022025001
15 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 鲜奶补贴 | 养殖户生产的生鲜羊乳由县农业农村部门认定的收奶企业（站）以市场价收购，每公斤补助1元。 | 合水县 | 100 | 58.9076 | 完工 | 合水县畜牧兽医站 | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 到户类 | 62102411022025002
16 | 产业发展 | 生产发展 | 其他 | 全县特色产业经营主体产业奖补 | 对于经营主体（企业、合作社、家庭农场）发展苹果、奶羊、中药材、蔬菜等特色优势产业的，按照补助政策进行补助。 | 合水县 | 800 | 244.0772 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-02-27 | 2025-12-31 | 其他 | 62102411992025002
17 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品加工 | 合水县特色奶酪研发及产业化建设项目 | 1、新建现代化钢结构立体智慧仓库一座，建筑面积2106平方米，总库容量2000吨，尺寸78m×27m×10m。外侧为高标准保温库板，内部配备先进的气调系统及立体货架。 2、购置前处理设备、灌装设备及管路电控辅助系统、天然气锅炉环保锂电叉车等设备，以及配电、燃气管道等设施设备。 3、改造10万级无菌加工车间300平方米，外包车间200平方米。 | 西华池镇 | 810 | 330 | 在建 | 合水县畜牧兽医站 | 2025-09-16 |  | 其他 | 62102412012025002
18 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品市场建设 | 合水县农特产品营销网点建设项目 | 在杭州设立160平方米营销网点1处，其中产品推介费5万元、托管运营费20万元。 | 合水县 | 25 | 25 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-06-16 | 2025-11-04 | 其他 | 62102412032025001
19 | 产业发展 | 加工流通 | 农业品牌打造 | 甘味品牌创建 | 用于甘味品牌绿色有机认证 | 合水县 | 20 | 4.6 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-07-24 | 2025-12-10 | 其他 | 62102412042025002
20 | 产业发展 | 产业配套设施 | 农田 | 高标准农田建设项目 | 用于高标准农田县级配套资金 | 合水县,吉岘镇,吉岘村,罗家畔村,郝家庄村,宫合村,杨坪村 | 90.13 | 90.13 | 完工 | 庆阳市农业农村局 | 2024-07-19 | 2025-05-31 | 其他 | 62102413012025001
21 | 产业发展 | 产业配套设施 | 小型农田水利 | 合水县瓦岗川产业供水水源补充项目 | 新建浮筒泵站1座，其中：安装浮筒泵（300QJ200-60/3型（55kw)潜水泵1台、钢制支架、防爆管、浮筒等）1套，自耦降压配电控制柜（63KW)1套，架设铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（3×70mm2）200m。铺设各类供水管道6.96 Km，其中：涂塑复合钢管（DN325/δ=7mm）2680m，DN315PE(1.25MPa)4280m。非开挖水平定向钻3080m；新建闸阀井6座；硬化道路拆除及恢复20m2；管道穿河（2处）共计200m。 | 合水县,柳沟村 | 390 | 75.401 | 在建 | 合水县水务局 | 2025-11-25 |  | 工程类 | 6210241302072025001
22 | 产业发展 | 产业配套设施 | 小型农田水利 | 合水县2025年二期产业配水项目 | 铺设各类管道10.01km，其中：DN250PE(1.6Mpa)223m,DN160PE(1.6Mpa)9m,DN110PE(1.6Mpa)4700m，DN90PE(1.6Mpa)200m，DN75PE(1.6Mpa)750m，DN63PE管（1.6MPa）1500m，DN50PE管（1.6MPa）1210m，DN32PE管（1.6MPa）1420m。新建闸阀井29座；非开挖水平定向钻施工7440m，安装水泵4台，配电柜1面，启动柜1面。 | 合水县 | 150 | 147.6623 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-09-10 | 2025-11-24 | 工程类 | 62102413022025004
23 | 产业发展 | 产业配套设施 | 小型农田水利 | 合水县2025年西华池、肖咀、板桥三乡镇产业配水项目 | 新建浮筒式泵站1座，铺设Dg108上水管道1430m，管理房1间，铺设各类供水管道8106m，新建闸阀井35座，配套安装上水设备1套，自动控制系统1套，配水枢纽1套，变频控制柜1套，变压器1台，高低压输电线路等。 | 西华池镇,肖咀镇,板桥镇 | 127 | 127 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-04-10 | 2025-06-22 | 工程类 | 6210241302992024001
24 | 产业发展 | 产业配套设施 | 小型农田水利 | 合水县段家集乡枣洼村产业供水水源项目 | 新建浮筒取水泵站1座，安装200QJ20-270/20型（30kw)水泵1台/套；铺设Dg108涂塑钢管（δ=7mm）2558m，新建镇墩8座，定向钻法施工(DN108)485.10m，新建闸阀井1座；新建配电房1间（9m²）,安装进线柜(45kw)1台/套，自耦降压配电控制柜（45kw)1台；安装自动化上水和水位限位计各1套；安装200KVA变压器1台/套，高压计量器1台/套，高压线路2.2km，低压线路0.1km。 | 枣洼村 | 108 | 106.7511 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-03-30 | 2025-06-08 | 工程类 | 6210241302992024004
25 | 产业发展 | 产业配套设施 | 小型农田水利 | 合水县县川产业供水项目 | 铺设各类100级PE供水管道37.616km，其中：DN250PE(1.0Mpa)长597m，DN225PE(1.25Mpa)长2179m，DN225PE(1.6Mpa)长7113m，DN200PE(1.0Mpa)长6500m，DN180PE(1.6Mpa)长4405m，DN160PE(1.6Mpa)长11334m，DN110PE(1.6Mpa)长1045m；管道穿河30处总长4443m，穿河部位铺设各类δ=7mm涂塑复合钢管，其中DN250管266m，DN219管2143m，DN180管845m，DN159管925m，DN108管264m；水平定向钻施工17168m；新建闸阀井57座；硬化道路拆除及恢复77m³，渗水砖拆除及恢复85㎡。 | 蒿咀铺乡,老城镇,板桥镇 | 1200 | 1200 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 工程类 | 6210241302992024006
26 | 产业发展 | 产业配套设施 | 小型农田水利 | 合水县瓦岗川产业应急水源项目 | 新建400m³集水池1座，铺设各类管道2350m，其中：Dg219涂塑钢管（壁厚7mm)350m，100级DN250PE管(1.6MPa）2000m。管道穿河200m。定向钻法施工849m，新建闸阀井2座。安装进线柜2200*800*600一面，软启动柜2200*800*600一面。水源保护：安装低碳钢丝围栏50m，警示牌2面。 | 柳沟村 | 160 | 159.1512 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-05-16 | 2025-07-15 | 工程类 | 6210241302992025001
27 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 肖咀镇肖咀村产业路硬化项目 | 新修产业路620m，配套排水等附属设施。 | 合水县,肖咀镇,肖咀村 | 59 | 59 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-10-01 | 2025-11-24 | 工程类 | 62102413032025003
28 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 合水县2025年太莪、店子等乡镇产业配水项目 | 铺设各类100级PE管道12.7km，新建闸阀井14座，更换自来水接口209处，新打小电井12眼。 | 合水县 | 120 | 118.4242 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-04-25 | 2025-06-29 | 工程类 | 62102413992024001
29 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 合水县张举塬产业配水项目 | 铺设DN110（1.6MPa）PE管道6km，新建闸阀井5座，更换潜水泵1台，安装自动化设备1套，配电配电柜1面。 | 张举塬村 | 89 | 89 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-03-30 | 2025-06-30 | 工程类 | 62102413992024002
30 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 农机具补助 | 对2023年已验收合格且在2024年已补助的农机具，按照原标准（购置价的50%），落实下剩20%的补助资金。 | 合水县 | 44 | 42.9363 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 到户类 | 62102413992025001
31 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 合水县太白护岸水毁应急维修工程 | 对太白护岸水毁部分进行维修加固，维修加固重力砌石挡土墙迎水面500m。 | 合水县,太白镇 | 58 | 55.7277 | 在建 | 合水县农业农村局 | 2025-10-01 |  | 工程类 | 62102413992025002
32 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 其他 | 人工影响天气能力提升项目 | 购买高炮1门，购买固定式自动火箭发射架2部，购买火箭弹、人雨弹。 | 板桥镇 | 40 | 40 | 完工 | 甘肃省庆阳市气象局 | 2025-06-16 | 2025-09-26 | 其他 | 62102414992025002
33 | 产业发展 | 金融保险配套 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2025年脱贫人口小额贷款贴息 | 对全县12个乡镇80个村发放的脱贫人口小额贷款进行贴息 | 合水县,西华池镇,老城镇,太白镇,吉岘镇,肖咀镇,段家集乡,固城镇,太莪乡,店子乡,何家畔镇,板桥镇,蒿咀铺乡 | 574.27 | 487.4379 | 完工 | 合水县财政局 | 2025-01-25 | 2025-12-31 | 到户类 | 62102415012024001
34 | 产业发展 | 金融保险配套 | 农业保险 | 合水县2025年农业保险承包服务项目 | 承保大田玉米12万亩，小麦20000亩，油菜3000亩，能繁母猪5000头，荷斯坦奶牛110头，育肥猪13000头，苹果28000亩，肉牛12000头，肉羊60000只，设施蔬菜1500亩，奶羊20000只。 | 合水县 | 689.053 | 690 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-09 | 2025-12-31 | 工程类 | 62102415032025001
35 | 就业 | 务工交通补助 |  | 劳务输转项目 | 对4000名外出务工脱贫劳动力按照省外600元（预付200元）、县外省内300元（预付100元）的标准给予一次性交通补贴。 | 合水县 | 450 | 113 | 完工 | 人社局 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024212024001
36 | 就业 | 公益性岗位 |  | 乡村爱心理发员、易地扶贫搬迁安置点保洁员公益性岗位补贴 | 对我县配套开发的55个乡村公益性岗位，按500元/人/月标准给予岗位补贴。 | 合水县 | 33 | 33 | 完工 | 人社局 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232024001
37 | 就业 | 公益性岗位 |  | 乡村创稳网格员岗位补贴 | 80个乡村创稳网格员，按500元/人/月标准给予岗位补贴。 | 合水县 | 48 | 47.95 | 完工 | 人社局 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232024002
38 | 就业 | 公益性岗位 |  | 乡村寄递物流收发公益性岗位补贴 | 对5个乡村寄递物流收发公益性岗位，按600元/人/月标准给予岗位补贴， | 合水县 | 7.2 | 3.6 | 完工 | 人社局 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232024003
39 | 就业 | 公益性岗位 |  | 合水县水管员、河湖保洁员公益性岗位补助 | 为农村配备公益性岗位54个，其中水管员21人，河湖保洁员4人，水管员兼保洁员29人。 | 合水县 | 51.4 | 51.4 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232024004
40 | 就业 | 公益性岗位 |  | 住房安全巡查员补助 | 为80个行政村各聘请一名住房安全巡查员，对辖区内农房不定期进行安全巡查，每人每月补助500元。 | 合水县 | 48 | 48 | 完工 | 住建局 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232024005
41 | 就业 | 公益性岗位 |  | 卫生保洁员、监管员补助 | 卫生保洁员专岗578个、监督员专岗29个，垃圾中转站管理员专岗12人，垃圾分类员专岗11人，保洁员每人每年补助1万元，监督员每人每年补助1.2万元，垃圾中转站管理员每人每年补助0.8万元，垃圾分类保洁员每人每年补助0.8万元。 | 合水县 | 639.2 | 639.2 | 完工 | 住建局 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232024006
42 | 就业 | 公益性岗位 |  | 合水县基层学校公益性岗位项目 | 以吸纳脱贫人口、乡村低收入人口就近就地就业、稳定增收，推动乡村公益性岗位就业帮扶高质量发展为目标，在全县12个乡镇基层学校设立公益性岗位226个，其中专职保安102个，炊事员124个，按照保安人员1800元/月，炊事员2000元/月，每年10个月的标准予以补助， | 合水县 | 431.6 | 396.9 | 完工 | 合水县教育和科学技术局 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232024007
43 | 就业 | 公益性岗位 |  | 村残协专职委员（爱心助残员）公益性岗位聘用 | 村残协专职委员（爱心助残员）全县80个行政村一个农村社区各招聘1人共81人，每人每月工资500元，其中脱贫人口40人、检测对象5人，需要由省级有效衔接资金支付2025年工资27万元；一般户36人，需要由县级有效衔接资金支付2025年工资21.6万元。2025年12个月工资共计48.6万元 | 合水县 | 48.6 | 48.6 | 完工 | 合水县残疾人联合会 | 2025-06-20 | 2025-12-04 | 到户类 | 621024232024008
44 | 就业 | 公益性岗位 |  | 农村公益性设施维护员补助 | 对80个行政村公益性设施维护员，按照1万元/人/年的标准发放岗位补贴。 | 合水县 | 80 | 80 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-07-17 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024232025002
45 | 巩固三保障成果 | 农房安全保障 |  | 农村住房质量提升 | 实施农村住房质量提升共122户，按照拆除重建1-2人户每户补助2万元，3-4人户每户补助4万元，5人以上户每户补助5万元；维修加固1-2人户每户补助0.5万元，3-4人户每户补助1万元，5人以上户每户补助1.5万元的标准进行补助。 | 合水县 | 350.5 | 243.5 | 完工 | 住建局 | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024412024001
46 | 巩固三保障成果 | 教育保障 |  | “雨露计划”补助 | 开展雨露雨露计划补助3000人次。 | 合水县 | 460 | 354 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 到户类 | 621024422025001
47 | 巩固三保障成果 | 其他 |  | 防返贫致贫保险 | 为全县4400监测对象购买保险 | 合水县 | 33 | 32.9966 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 其他 | 621024492025001
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 西华池镇三里店村堡子畔组人居环境整治项目 | 实施西华池镇三里店村堡子畔组道路透水砖硬化项目计划新建透水砖步道732²、铺设路沿石462m,栽植雪松3棵，4.5米通村道路60米。 | 合水县,三里店村 | 38 | 35.9612 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 工程类 | 6210245101012025001
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县板桥镇西庄村村组道路硬化项目 | 路线全长1863.169米，18厘米混凝土面层4207.71平方米，15厘米混凝土面层1151.5平方米，三角形边沟98米，边沟涵48米，16厘米水泥5%稳定天然砂砾基层4908.99平方米，15厘米天然砂砾功能层6290.79平方米，18厘米天然砂砾路肩701.28平方米，15厘米天然砂砾路肩230.30平方米，挖土方519立方米，填土方379立方米，C级波形钢护栏140米，标志牌20块，道口标注28根等。 | 合水县,板桥镇,西庄村 | 91.8 | 91 | 在建 | 合水县农业农村局 | 2025-10-01 |  | 工程类 | 6210245101012025002
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县2025年农村公路养护维修工程 | 用于全县县乡村道路、产业路、入户路等农村道路维修养护。 | 合水县 | 200 | 200 | 完工 | 合水县交通运输局 | 2025-07-29 | 2025-11-21 | 工程类 | 6210245101022025001
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 | 合水县2025年农村供水维修养护项目 | 维修泵站1处，集水池清淤2处，维修配电房2处，维修更换各类PE管道15.3km，新建闸阀井7座，更换安装水泵6台，控制柜3面，新打小电井41眼，自来水入户44户。 | 合水县 | 175 | 174.476 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 工程类 | 62102451022024001
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 | 合水县2025年农村供水提质增效项目 | 铺设各类100级PE供水管道19.8km，水平定向钻施工4.05km，新建闸阀井15座，加压井1座，砼拆除及恢复28㎡，安装加压泵1台，潜水泵3台，自来水接口38处，自来水入户51户。 | 合水县 | 150 | 150 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 工程类 | 62102451022024004
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 | 合水县吉岘、肖咀等乡镇供水提升项目 | 新打小电井20眼，自来水入户11户。铺设各类管道15610m，新建闸阀井11座，自来水接口160处。 | 吉岘镇,肖咀镇 | 130 | 125.4357 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-05-01 | 2025-07-11 | 工程类 | 62102451022024006
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 | 合水县2025年二期农村供水维修养护项目 | 铺设各类100级PE供水管道5.76km，新建闸阀井15座，新建200m³水池1座，入户57户，安装水泵3台套，控制柜1面，变压器1台，电容补偿柜1面。 | 合水县 | 160 | 160 | 完工 | 合水县水务局 | 2025-07-30 | 2025-11-06 | 工程类 | 62102451022025001
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 | 合水县抗旱应急水源补充项目 | 在高台村安全沟沟口新打水源井1眼，机井深度为350m，安装200QJ20-350/26型（37kw)潜水泵1台，Dg108上水钢管（无缝钢管δ=6mm）350m，45Kw软启动柜1套，铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（3×35mm2）350m，DN100机械水表1个。铺设Dn110PE(1.6Mpa)上水管道共计400m，定向钻施工400m，新建闸阀井1座，架设低压线路0.35km。 | 高台村 | 98 | 54.1516 | 在建 | 合水县水务局 | 2025-11-18 |  | 工程类 | 62102451022025002
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 太白镇太白村排水工程 | 修建宽2m，长50m砌石矩形过水通道一处，新建梯形砼排水渠道450m，修建排水设施1处。 | 太白村 | 55 | 51.16 | 在建 | 合水县农业农村局 | 2025-10-01 |  | 工程类 | 62102451992025010
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所 | 户厕改造及维修项目 | 用于全县2025年农村户厕改造及问题厕所整治维修。 | 合水县 | 35 | 34.9765 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 其他 | 62102453012025002
58 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 乡镇生活污水拉运费 | 将店子乡、太莪乡、段家集乡建成区的生活污水收集后转运至县城污水处理厂处理，转运费按照2.6元/方/公里预算，大概拉运污水15000吨。 | 合水县 | 65 | 30 | 完工 | 住建局 | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 其他 | 62102453022025001
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 板桥镇污水处理站提升改造项目 | 清掏池体，更换活性污泥；增设硝化液和污泥回流系统；更换曝气管道，砂滤罐填料；增加溶氧仪和液位仪等在线检测仪表；增设15㎡在线监测间及值班室，配套多参数水质检测仪等措施；在现有设施的基础上采取增加厌氧和好氧处理单元，增加多参数水质检测仪，成品一体化调节池，小型水源热泵机组和碳源投加系统。 | 合水县,板桥镇 | 115 | 29 | 完工 | 合水县住建局 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 工程类 | 62102453022025002
60 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 老城镇污水处理站提升改造项目 | 清掏池体，更换活性污泥；增设硝化液和污泥回流系统；更换曝气管道，砂滤罐填料；增加溶氧仪和液位仪等在线检测仪表；增设15㎡在线监测间及值班室，配套多参数水质检测仪等措施；在现有设施的基础上采取增加厌氧和好氧处理单元，增加多参数水质检测仪，成品一体化调节池，小型水源热泵机组和碳源投加系统。 | 合水县,老城镇 | 125 | 27.4519 | 完工 | 合水县住建局 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 工程类 | 62102453022025003
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 何家畔镇污水处理站提升改造项目 | 清掏池体，更换活性污泥；增设硝化液和污泥回流系统；更换曝气管道，砂滤罐填料；增加溶氧仪和液位仪等在线检测仪表；增设15㎡在线监测间及值班室，配套多参数水质检测仪等措施；在现有设施的基础上采取增加厌氧和好氧处理单元，增加多参数水质检测仪，成品一体化调节池，小型水源热泵机组和碳源投加系统。 | 合水县,何家畔镇 | 115 | 29.7875 | 完工 | 合水县住建局 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 工程类 | 62102453022025004
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 蒿咀铺乡、太白镇连家砭村、太白镇、固城镇污水处理站维修项目 | 清掏池体，更换活性污泥；增设硝化液和污泥回流系统；更换曝气管道，砂滤罐填料；增加溶氧仪和液位仪等在线检测仪表；增设15㎡在线监测间及值班室，配套多参数水质检测仪等措施。 | 合水县,太白镇,蒿咀铺乡,固城镇,连家砭村 | 70 | 20.0016 | 完工 | 合水县住建局 | 2025-06-20 | 2025-06-12 | 工程类 | 62102453022025005
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 合水县太白镇太白村截污控源工程建设项目 | 土地平整240㎡以上，修建石砌围墙60米以上，一体化污水处理设备1套及附属配套设施（设备分为2组），配套配电工程（变压器一台200KVA）、自动化控制工程。设备基础夯实110平方米以上，钢筋混凝土基础100平方米以上，土方开挖540立方米以上，回填土方430立方米以上，设备调试运行菌种培养。 | 太白镇,太白村 | 140 | 140 | 在建 | 合水县住建局 | 2025-06-19 |  | 其他 | 62102453022025006
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾清运 | 城乡生活垃圾处理转运财政补助 | 将各乡镇生活垃圾收集后统一转运至县城垃圾中转站，转运费用约定为1.15元/吨/公里，共计转运垃圾16200吨。 | 合水县 | 160 | 160 | 完工 | 住建局 | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 到户类 | 62102453032024001
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾清运 | 农村垃圾清运设备更新项目 | 采购自装卸式垃圾车8辆、雪铲8套(与自装卸式垃圾车配套使用)、雪辊2台、三轮垃圾电瓶车 15辆。 | 合水县 | 150 | 149.415 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-08-19 | 2025-12-04 | 其他 | 62102453032025001
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 农村人居环境整治 | 在全县农村实施人居环境整治、清理三堆、治理脏乱差。 | 合水县 | 640 | 531.6157 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 其他 | 62102453042025001
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 其他 | 生物质燃料水暖清洁取暖项目 | 生物质燃料水暖清洁取暖项目采取“政府补贴”与“群众自筹”相结合，按照每户3500元的标准为农户提供生物质多功能水暖炉（150型号）一台、暖气片一组及相应配件一套，并完成施工安装调试，超出所需部分由农户承担。 | 合水县 | 1380 | 1150 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-08-01 | 2025-12-10 | 到户类 | 62102453992025001
68 | 乡村建设行动 | 乡村建设综合 |  | 太白镇基础设施水毁应急维修项目 | 计划拆除原有破损混凝土硬化 338平方米，挖除土方130立方米，拆除原有高1.4-4米高破损毛石护坡16.60米，拆除原有24厘米厚1.9米高破损护坡14米,清理土方及垃圾145立方米，填土方180立方米；新做37厘米0.5-4米高青砖护坡29.8米；新做15厘米厚混凝土硬化26平方米；新做24厘米厚2.85米高机砖护坡24.5米；新做12厘米厚混凝土硬化312平方米；新做24厘米厚3.1米高机砖护坡25.5米；新做15厘米厚混凝土硬化65平方米；新做4米高毛石护坡6.5米；新做1.4-2米高毛石护坡10.1米；新做24厘米厚高3.1米青护坡26.5米新做24厘米厚青砖护坡42米等。 | 太白村 | 25 | 20.0175 | 完工 | 农业农村局 | 2025-10-01 | 2025-12-03 | 工程类 | 621024552025001
69 | 乡村建设行动 | 其他 |  | 一氧化碳报警器采购安装项目 | 为全县燃煤农户安装一氧化碳报警器，保障燃煤用户生命财产安全。 | 合水县 | 160 | 152.2276 | 完工 | 合水县应急管理局 | 2025-02-06 | 2025-07-22 | 到户类 | 621024592025004
70 | 乡村治理 | 其他 |  | 团组织服务阵地建设 | 在5个乡镇新建5个“七彩小屋”，每个投资2万元，合计10万元，购置电子教学设备、辅导桌椅、书架等。 | 合水县 | 10 | 10 | 完工 | 共青团合水县委 | 2025-06-23 | 2025-12-25 | 其他 | 621024692024001
71 | 乡村治理 | 其他 |  | 青少年发展服务计划 | 花费1.4元组织留守儿童开展红色研学活动，花费3.6万元举办全县基层团干能力素质提升及青年创新创业、青年马克思主义等方面培训。 | 合水县 | 5 | 5 | 完工 | 共青团合水县委 | 2025-06-23 | 2025-11-30 | 到户类 | 621024692024002
72 | 乡村治理 | 其他 |  | 合水县乡村交通综合治理项目 | 近年来，随着乡村公路及配套设施的建设完善，农村地区交通管理成为安全监管工作的重要任务，当前，我县农村道路交通事故多发频发，综合管控能力水平还不够高。按照全县安全生产工作部署要求，结合县情实际，现商情建设乡村交通综合治理中心，具体如下： 一、建设目的 通过建设智能化、集成化的乡村交通综合治理中心，打造“实时监测、智能研判、快速响应、精准调度”的一体化数据赋能平台，能够有效破解农村地区交通管理难题，进一步压减交通事故，提高安全保障、服务民生的能力水平，为全面推进乡村振兴提供坚实的社会基础和保证。 二、应用前景 乡村交通综合治理中心是道路交通管理工作的有力支撑，交管部门可通过平台系统实时指挥调度、研判会商、劝导检查，对大范围长时间交通拥堵、交通事故等突发案事件，能够实现快速响应、高效处置。同时，经在平台系统汇聚整合各类交通数据，能够为交通规划，事故预防等提供科学依据。 三、建设内容 乡村交通综合治理中心建设LED视图控制中心、视频调度系统，执法记录仪及采集工作站、4G对讲设备、4G行车记录仪。完成各类视频图像数据资源的整合接入。 | 合水县 | 120 | 119.7825 | 完工 | 合水县公安局 | 2025-07-01 | 2025-11-19 | 工程类 | 621024692025001
73 | 项目管理费 |  |  | 项目管理费 | 用于项目前期评审、勘察设计、招标代理、施工监理、监测等相关费用 | 合水县 | 800 | 546 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 其他 | 62102472025001
74 | 项目管理费 |  |  | 甘肃省合水县重点流域农村面源污染治理项目县级配套资金 | 用于面源污染治理县级配套资金，主要包括：设计费、监理费、招标代理费、方案编制、服务费、审计、评审、验收等。 | 合水县 | 275 | 94.16 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2024-11-11 | 2025-12-31 | 其他 | 62102472025002
75 | 巩固三保障成果 | 教育保障 |  | 困难家庭普通高中入学资助 | 为100名具有合水户籍，且在县内参加2025年普通高中统一考试并被录取到合水县普通高中（不含职专）的城乡困难家庭子女，进行每人2400元的一次性学业资助，共投资24万元。 | 合水县 | 24 | 24 | 完工 | 共青团合水县委 | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 到户类 | 62102492024003
76 | 巩固三保障成果 | 其他 |  | 适龄女童HPV疫苗接种 | 适龄女童HPV疫苗接种 | 合水县 | 4.1 | 3.2862 | 完工 | 合水县妇女联合会 | 2025-05-05 | 2025-12-20 | 到户类 | 62102492025007
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合水县2025年杨家沟、北沟5#（大 2 型）淤地坝除险加固工程 | 拆除及重建杨家沟淤地坝高程26.2m以上C25钢筋砼卧管，以下部分设630mmPE管30m，采用双组份聚硫密封胶膏维修消力池渗水部位，新建4.5m宽砂砾石上坝道路512m；拆除及重建北沟5#淤地坝C25钢筋砼卧管和消力池，新建4.5m宽砂砾石上坝道路405m；设宣传牌4个，安全牌6个，淤泥回填处整平并种植国槐1650株，其中杨家沟淤地坝种植975株，北沟5#淤地坝种植675株。 | 合水县,卓堡村 | 73.03 | 65.8094 | 在建 | 合水县水务局 | 2025-04-26 |  | 工程类 | 62102492025008
78 | 其他 |  |  | 合水县北沟淤地坝防汛道路维修工程 | 维修砂石路2760m，新建“三角形”排水渠405m，过路涵管4处，其中平整路面910.80m3，铺设砂砾石路面（15cm）8280m2。 | 宜州村,卓堡村 | 26.84 | 27 | 在建 | 合水县水务局 | 2025-10-01 |  | 工程类 | 62102492025009
79 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 西华池镇黎家庄子村村集体经济发展项目 | 新建单体建筑面积353.4平方米羊舍4座；草料棚847.5平方米；堆粪棚72平方米，院坪混凝土硬化1477.00平方米；钢丝网406米；配套建设附属设施等。 | 黎家庄村 | 85 | 83.2389 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-03 | 2025-06-12 | 工程类 | 62102400111022024001
80 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品市场建设 | 西华池镇华市村村集体经济发展项目 | 新建钢结构贮存场1处；砼硬化1460.3平方米；砂石地面2274.2平方米；铺装原有旧渗水砖15.6平方米；拆除现有渗水砖65.88平方米；新做混凝土路沿石20平方米；拆除混凝土路沿石22米；新建1米高隔离网126.8米；新建钢架1座；新修混凝土排水渠70.9米；砖砌雨水口1座；直埋DN300HDPE双壁波纹管9米；直埋DN100消防给水钢管3.8米；购置农产品销售业务用房等。 | 华市村 | 100 | 99.683 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-03 | 2025-06-12 | 工程类 | 62102400112032024001
81 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 西华池镇孙家寨沟村产业路硬化项目 | 新修产业路砼硬化2500米，入户路砼硬化3000平方米等 | 孙家寨沟村 | 165 | 150.7883 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-08-03 | 工程类 | 62102400113032024001
82 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 西华池镇杨沟崂村产业路硬化项目 | 产业路硬化12cm厚1905平方米；产业路硬化15cm厚2316平方米；边沟664米；涵管63米。 | 杨沟崂村 | 200 | 41.9 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2024-11-23 | 2025-10-15 | 工程类 | 62102400113032025001
83 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 西华池镇杨沟崂村村组道路硬化项目 | 18cm混凝土路面硬化6015.68m2；新修混凝土边沟360米；DN300混凝土管道铺设80米；DN500混凝土管涵铺设30米；DN300波纹管管道铺设30米；混凝土收水口3个等。 | 杨沟崂村 | 100 | 100 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-07-31 | 2025-10-16 | 工程类 | 62102400113032025002
84 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 西华池镇华市村产业路硬化项目 | 硬化道路1.3公里 | 华市村 | 65 | 59.2872 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-05-04 | 2025-09-08 | 工程类 | 62102400113032025003
85 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链烘干 | 西华池镇唐旗村发展壮大村集体经济项目 | 改造农产品交易中心1处，维修农产品初加工车间1处；购置烘干切片设备1套；新建公共卫生间1处；混凝土硬化500平方米；水水转铺装261.73平方米等。 | 唐旗村 | 70 | 49.6172 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-05-20 | 2025-10-11 | 工程类 | 62102400120241202001
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 西华池镇三里店种子洼组道路维修及入户路硬化项目 | 柏油罩面3700平方米，入户路砼硬化1000平方米等. | 三里店村 | 65 | 62.7955 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-07-01 | 2025-09-08 | 工程类 | 6210240015101032024002
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 西华池镇2025年严沟圈村入户路硬化项目 | 砼硬化入户路10000平方米。 | 严沟圈村 | 120 | 57 | 在建 | 合水县农业农村局 | 2025-09-05 |  | 工程类 | 6210240015101032024004
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 西华池镇唐旗村入户路硬化项目（北咀） | 硬化入户路及7890.7平方米。 | 唐旗村 | 100 | 97.6424 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-06-12 | 工程类 | 6210240015101032025001
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西华池镇华市村北头组基础设施维修改造项目 | 渗水砖硬化3517平方米等 | 华市村 | 60 | 50 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-07-31 | 2025-09-11 | 工程类 | 62102400151992025002
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西华池镇污水处理站提升改造项目 | 清掏池体，更换活性污泥；增设硝化液和污泥回流系统；更换曝气管道，砂滤罐填料；增加溶氧仪和液位仪等。 | 西华池镇 | 300 | 56.7222 | 完工 | 合水县住房和城乡建设局 | 2024-11-14 | 2025-06-15 | 工程类 | 62102400153022024001
91 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 合水县西华池镇师家庄村农村人居环境整治项目 | 15cm混凝土硬化1160平方米；18cm砼硬化148平方米；18cm混凝土路面修复硬化1318平方米；挡土墙拆除重建56米；土方回填1000方；12cm路面修复硬化72平方米；渗水砖拆除修复65平方米；三七灰土回填路基225方；拆除12cm混凝土路面4平方米；混凝土拦水带8米；新栽路沿石50米；新建护坡90米；维修排水管20米等。 | 师家庄村 | 200 | 70 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-07-31 | 2025-10-16 | 工程类 | 62102400153042024002
92 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 老城镇牧家沟村东关村小塬子村 发展壮大村集体经济项目 | 在占地40亩的33座蔬菜大棚内种植西红柿，对40亩土地进行平整、深耕，采购抗病性强、产量高的西红柿种苗8万株（每亩定植2000株），配套采购有机肥10吨、复合肥10吨。每棚配备竹竿支撑架500根、防锈铁丝300公斤，用于西红柿植株固定和藤蔓牵引，配套建设滴灌设施等基础设施。 | 牧家沟村 | 15 | 10 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-12-01 | 2025-07-22 | 工程类 | 62102400211012025001
93 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 老城镇杨坪村产业路硬化项目 | 对杨坪村杨坪组安岔沟产业路进行硬化，混凝土硬化道路1.7公里5950平方米。 | 杨坪村 | 98 | 94.8921 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-05-22 | 2025-09-06 | 工程类 | 62102400213032024001
94 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 老城镇寺儿塬村产业路硬化项目 | 新建混凝土道路1.085km及其附属工程。 | 寺塬村 | 81 | 69.628 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-09 | 2025-07-14 | 工程类 | 62102400213032024002
95 | 产业发展 | 产业配套设施 | 农业产业园（区） | 老城镇牧家沟村发展壮大村集体经济采摘园项目 | 打造养殖园、葫芦园、葵花园各1处；维修改造助农工作站235.67平方米，维修改造时光小院161.44平方米。 | 牧家沟村 | 70 | 50 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-06-01 | 2025-09-25 | 工程类 | 62102400213052025001
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老城镇赵塬村入户路硬化项目 | 混凝土硬化道路7047.5平方米。 | 赵塬村 | 100 | 98.5561 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 工程类 | 6210240025101032024002
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 老城镇东关村基础设施改造项目 | 拆除原有路沿石7096米；拆除原有渗水砖硬化路面14179平方米；新做渗水砖硬化路面14179平方米（50%为新砖，50%为旧砖）；新做路沿石7096米。 | 东关村 | 190 | 260 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-05-25 | 2025-06-24 | 工程类 | 62102400251992025001
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 老城镇寺塬村安置点基础设施改造项目 | 维修更换渗水砖900平方米，安装路沿石100米，压埋混凝土管道及排水管道150米，新建检查井和雨水口各3个。 | 寺塬村 | 93 | 91.7529 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-12-01 | 2025-11-14 | 工程类 | 62102400253042024002
99 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 老城镇庙庄村道路沿线人居环境整治项目 | 对老城镇庙庄村道路沿线35户农户门前清理三堆五乱，残垣断壁，维修损毁边沟等。 | 庙庄村 | 40 | 38.5156 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-12-01 | 2025-10-14 | 工程类 | 62102400253042025002
100 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 合水县太白镇特色水稻种植以奖代补项目 | 计划对牛车坡、太白、安子坪、莲花寺4个村种植的1000亩水稻落实奖补政策，每亩补助500元。同时购买稻种、鱼虾蟹幼苗等。 | 太白村,安子坪村,莲花寺村,牛车坡村 | 70 | 69.915 | 完工 | 农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 到户类 | 6210240031101992024005
101 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 太白镇莲花寺村入户路硬化项目 | 硬化村内巷道及进户路7001.6平方米。 | 太白镇,莲花寺村 | 100 | 97.821 | 完工 | 农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-10-13 | 工程类 | 62102400313032024001
102 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 西华池镇华市村农贸市场建设项目 | 本项目用地面积8807.07m2，采用分段式建设，本次仅为一期建设，建设内容为场地平整，安装成品活动箱装房商铺19间(1#沿街商铺建筑面积256.80m2,2#沿街商铺建筑面积101.10m2均为单层临时钢结构活动箱装房)，安装240m2钢结构交易大棚1座(原有大棚移动)，新做混凝土硬化院坪5345m2，新做沿街商铺门前人行道混凝土硬化391m2，并配套建设门房20.28m2，室外污水排水管道及检查井，室外给水管道及检查井，消防通道及消防栓等附属工程。 | 西华池镇,华市村 | 85 | 33.3403 | 完工 | 县住建局 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 其他 | 62102400313992024004
103 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 合水县太白镇连家砭村加工作坊建设项目 | 在太白镇连家砭村新建加工小作坊1处，并对室内进行改造，场地平整1755.95平方米，拆除原有渗水砖181.6平方米，新做门头三座，铺设渗水砖495平方米，安全防护桩15米等。 | 连家砭村 | 70 | 47.4519 | 完工 | 农业农村局 | 2025-04-01 | 2025-10-15 | 工程类 | 62102400313992024005
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县太白镇太白村路桥基础设施提升改造项目 | 在太白村新建漫水桥1座，渗水砖硬化876.6平方米，新修路沿石97米。 | 太白村 | 90 | 86.5801 | 完工 | 农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-12-01 | 工程类 | 6210240035101042024004
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 何家畔镇污水管网维修改造工程 | 拆除卫生院门前管道塌方路面，重新更换管道后分层夯实，新做沥青路面面层及基层250平方米；拆除人行横道悬空部分，夯实后 重新铺设火烧板回复原貌90平方米；拆除悬空水泥路面，土方夯实后重新新做混凝土面层及基层120平方米；拆除铁李川道路原有塌方路面，恢复原有面77平方米。 | 何家畔村 | 100 | 41.5469 | 在建 | 住建局 | 2025-04-10 |  | 工程类 | 62102400353022024001
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 合水县太白镇曹家寺人居环境整治项目 | 计划新建砖护坡200米,新做植草护坡81米，混凝土硬化道路500平方米，清理河道淤泥杂草3公里，清运垃圾8处等。 | 太白镇,连家砭村 | 39 | 37.8628 | 完工 | 农业农村局 | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 工程类 | 62102400353042025001
107 | 产业发展 | 生产发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 吉岘镇宫合村发展壮大村集体经济项目 | 打造特色民宿1处，维修排水渠100米，水池2座；修缮脱落瓷砖80平方米；院外硬化及渗水砖修复970平方米；院内地砖修复700平方米；维修水塔1座，水电改造30间；对房前屋后提升改造，进一步助农增收。 | 宫合村 | 50 | 48.6147 | 完工 | 合水县工信和商务局 | 2025-03-13 | 2025-09-10 | 工程类 | 62102400411052024001
108 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 吉岘镇吉岘村食用菌袋及菌框加工项目 | 硬化地坪960平方米；购置生产菌袋菌筐的吹膜机6台、制袋机2台、搅拌机2套、压缩机1台、制框机1套；配套完善水、电等基础设施。 | 吉岘村 | 140 | 179.177 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-08-14 | 工程类 | 62102400413992024001
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 吉岘镇丑家川村产业路建设项目 | 新修水泥路1.6公里。 | 丑家川村 | 87.5 | 83.3542 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-08-03 | 工程类 | 6210240045101992024001
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 吉岘镇王咀村道路维修项目 | 对王咀村2.4公里主干道进行维修。 | 王咀村 | 128 | 128 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-30 | 2025-07-21 | 工程类 | 6210240045101992024002
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 吉岘镇丑家川村入户路建设项目 | 硬化村内巷道及进户路6662.08平方米 | 丑家川村 | 100 | 99.95 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-06-29 | 工程类 | 6210240045101992025001
112 | 产业发展 | 生产发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 肖咀镇铁赵村发展壮大村集体经济项目 | 提升改造“肖选好物”电商孵化基地1处及配套设施；建设打造樱桃采摘园1处，提升改造采摘园基础设施。改造特色民宿2户。 | 铁赵村 | 50 | 47.2275 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-12 | 2025-06-06 | 工程类 | 62102400511052024001
113 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品加工 | 合水县肖咀镇羊奶收储站建设项目 | 在老庄村新建储奶站、检测室一处，配套建成污水收集池等附属设施。 | 老庄村 | 30 | 30 | 完工 | 农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-06-05 | 工程类 | 62102400512012024003
114 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 肖咀镇石家老庄、卓堡村产业路硬化项目 | 新建混凝土道路1.038km及其附属工程 | 老庄村,卓堡村 | 60 | 53.7716 | 完工 | 农业农村局 | 2025-04-16 | 2025-09-02 | 工程类 | 62102400513032024003
115 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 合水县肖咀镇卓堡村庙华组产业路建设项目 | 水泥硬化庙华组产业路1.3公里。 | 卓堡村 | 90 | 76.6335 | 完工 | 农业农村局 | 2025-04-09 | 2025-09-02 | 工程类 | 62102400513032024005
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县肖咀镇老庄村入户道路硬化项目 | 水泥硬化入户路6790.37平方米。 | 老庄村 | 100 | 99.7518 | 完工 | 农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-08-13 | 工程类 | 6210240055101032024001
117 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 合水县段家集乡林下走地鸡养殖场建设项目 | 新做彩钢饲料棚1座、防腐木管理用房1座、草垛鸡窝102座、塔式鸡窝18座、缸式鸡窝85座、不锈钢鸡食槽20个、成品帐篷鸡舍14座、砂石路594米、安防设施1005米、安全出口1座、鸡食投喂轨道（含投喂车）1333米、透草砖109.2平方米、混凝土道牙49.2米等。 | 段家集乡,王庄村 | 96.5 | 95.9455 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-06-25 | 工程类 | 62102400611022024003
118 | 产业发展 | 生产发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 段家集乡王庄村发展壮大村集体经济项目 | 渗水砖铺装868.9平方米，维修安全防护963.15米，新修3米宽砂石路287.4米，新修4米宽砂石路538.4米，新建产业加工室1座，新建木质迷宫1处，平整场地4045.8平方米等。 | 段家集乡,王庄村 | 50 | 50 | 完工 | 合水县工业信息化和商务局 | 2025-03-13 | 2025-06-26 | 工程类 | 62102400611052024001
119 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品加工 | 合水县段家集乡手工醋产业加工厂建设项目 | 新建手工醋加工厂房487.5平方米，新建业务用房199.57平方米，维修改造476.62平方米，新建阳光晾晒场90平方米，配套采购生物质设备1台、粉碎机1台、蒸凉一体机1台、扬场机1台、淋醋池2台、地下池4台、灭菌罐1台、5立方储醋罐3台、20立方储醋罐2台、2吨晾晒罐2台、3吨晾晒罐2台、风机1台。 | 段家集乡,王庄村 | 150 | 150 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-09-17 | 工程类 | 62102400612012024001
120 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 合水县段家集乡化沟村搭岘组产业路硬化建设项目 | 在搭岘组新建3米宽水泥路2.5公里。 | 化沟村 | 80 | 68.3584 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-04 | 2025-10-14 | 工程类 | 62102400613032024004
121 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 合水县段家集乡化沟村北头组入户路硬化建设项目 | 计划新建水泥入户路6879.65平方米。 | 段家集乡,化沟村 | 100 | 99.7128 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-05-26 | 工程类 | 62102400613032024005
122 | 产业发展 | 生产发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 固城镇董家寺村发展壮大村集体经济项目 | 拆除混凝土排水渠150米、盖板2块、鱼池护栏124米、黏土硬化砖180平方米，新做混凝土排水渠150米、过路涵管3米，混凝土盖板4块、豆石硬化路面785.11平方米、砾石硬化路面610平方米、鱼池衬贴防水布1300平方米、渗水砖硬化180平方米、渗水砖道牙275米，安装波形护栏563.09米，木质货架2组等工程。 | 固城镇,董家寺村 | 50 | 49.3106 | 完工 | 合水县工信商务局 | 2025-04-30 | 2025-08-21 | 工程类 | 62102400711052024002
123 | 产业发展 | 生产发展 | 其他 | 合水县固城镇王昌寺村连栋大棚维修项目 | 维修连栋大棚139座。更换棚膜114480平方米、钢管推拉门60樘、手动卷膜杆25440米、手动卷膜器350套、拉槽卡簧5300米、压膜带3980米、防虫网31200平方米，维修排水渠等工程。 | 固城镇,王昌寺村 | 100 | 96.8866 | 完工 | 合水县蔬菜开发办公室 | 2025-04-30 | 2025-08-28 | 工程类 | 62102400711992024001
124 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 合水县固城镇董家寺村产业路建设项目 | 新修砂石道路1.662km及其附属工程。 | 固城镇,董家寺村 | 50 | 49.7324 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | 工程类 | 62102400713032024002
125 | 产业发展 | 其他 |  | 合水县固城镇王昌寺村二期连栋大棚维修项目 | 更换12SPO膜57000平方米，卡槽、卡簧50000米，压膜带45000米 | 王昌寺村 | 80 | 78.216 | 完工 | 合水县蔬菜开发办公室 | 2025-08-01 | 2025-10-11 | 工程类 | 621024007192025002
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县固城镇高台村入户路硬化项目 | 混凝土硬化巷道入户路7000平方米。 | 固城镇,高台村 | 100 | 98.9923 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-30 | 2025-08-09 | 工程类 | 6210240075101032024002
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 合水县固城镇王昌寺村王昌寺村组漫水桥建设项目 | 新修36米长漫水桥一座，桥头引道450平方米。 | 固城镇,王昌寺村 | 120 | 118.4095 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-01 | 2025-08-21 | 工程类 | 62102400751992024002
128 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品加工 | 太莪乡黑木村壮大村集体经济项目 | 在太莪乡黑木村旧村部改造农特产品加工车间2处150平方米，1处为黄酒、辣面子、陈醋、燃面、粉条、花馍加工车间，1处为蒸碗加工车间；改造业务用房9间162平方米。 | 太莪乡 | 50 | 46.6917 | 完工 | 合水县工业信息化与商务局 | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 工程类 | 62102400811022024001
129 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 太莪乡邢坪村产业路建设项目 | 在太莪乡邢坪村新修产业路700米，配套完成道路排水等附属工程。 | 邢坪村 | 60 | 46.3505 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-09 | 2025-08-20 | 工程类 | 62102400811052025001
130 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 太莪乡黑木村产业路建设项目 | 新建混凝土道路 1.44km 及其附属工程。 | 太莪乡,黑木村 | 90 | 74.5261 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-04-16 | 2025-09-05 | 工程类 | 62102400813032024002
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 太莪乡罗塬村入户路硬化项目 | 硬化罗塬组、康渠组、南头组、北头组、段庄组入户道路7096.81平方米。 | 太莪乡 | 100 | 99.4851 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-06-04 | 工程类 | 6210240085101032024001
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 太莪乡邢坪村桥梁改造项目 | 提升改造邢坪村石卡子组产业路桥梁1座。 | 太莪乡 | 60 | 58.2681 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-04-01 | 2025-06-15 | 工程类 | 62102400851992024002
133 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 太莪乡邢坪村发展壮大村集体经济项目 | 新建管理用房3座73.5平方米，新建深水井2座，水罐1台，新建林下食用菌采摘园1处1500平方米，生态有机农作物采摘园1处2000平方米。 | 太莪乡 | 50 | 46.8859 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 工程类 | 62102400853042024004
134 | 产业发展 | 生产发展 | 种植业 | 2025年店子乡连家庄村产业路硬化建设项目 | 计划用C25混凝土硬化15cm厚产业路1200平方米。 | 连家庄村 | 18 | 17.79 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-16 | 2025-06-08 | 工程类 | 6210240091101992025001
135 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 2025年店子乡吕家岘子村产业路硬化建设项目 | 计划用C25混凝土硬化15CM厚产业路6100平方米 | 吕家岘子村 | 88.66 | 75.7119 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-16 | 2025-09-03 | 工程类 | 62102400913032024001
136 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 2025年店子乡养殖小区产业路硬化建设项目 | 计划对店子乡养殖小区用C25混凝土硬化15CM厚产业路4500平方米. | 店子村,双柳树村,连家庄村,吕家岘子村 | 65.25 | 52.3569 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-09 | 2025-08-20 | 工程类 | 62102400913032024003
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 店子乡双柳树村入户路硬化建设项目 | 计划用C25混凝土硬化15CM厚入户路6899.31平方米 | 双柳树村 | 100 | 99.6234 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 工程类 | 6210240095101032024003
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 2025年店子乡双柳树村基础设施改造项目 | 计划对居民点破损排水渠维修改造0.6千米，铺设渗水砖250平方米，维修破损道路0.2千米，对附属基础设施建设进行改造维修等。 | 双柳树村 | 60 | 60 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-05-10 | 2025-06-23 | 工程类 | 62102400951992024002
139 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品加工 | 店子乡双柳树村发展壮大村集体经济项目 | 在店子乡双柳树村旧村部改造农产品加工作坊4处，包括双柳树黄酒、麦芽糖、豆腐坊，小杂粮等作坊。建设苹果、金银花等特色采摘园各一处，用于亲子体验等；改造民宿5户，新建水冲式公厕1处，全面提升农文旅融合硬件水平。 | 双柳树村 | 50 | 49.2727 | 完工 | 合水县工信和商务局 | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 工程类 | 62102400992024002
140 | 产业发展 | 生产发展 | 其他 | 产业发展贷款贴息项目 | 以“牛羊猪鸡果菜菌药”等优势主导产业为重点，兼顾沙棘、小杂粮等特色林果产业，对经营主体用于农业基础设施建设、仓储及冷链物流建设、农业品牌培育、农业科技研发和新品种引进等农业生产关键环节的银行贷款进行贴息。 | 合水县 | 13 | 21.5 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-11-17 | 2025-12-25 | 到户类 | 62102401011992024004
141 | 产业发展 | 加工流通 | 其他 | 何家畔镇何家畔村发展壮大村集体经济项目 | 在何家畔村新建小杂粮加工车间一处109.44平方米，对小杂粮进行初级加工、包装；购置小米碾米机（石碾）、清粮机、荞麦专用清粮机、荞麦脱壳机、杂粮磨粉机、玉米制糁机、杂粮清粮机、石墨磨粉机、自动称重打包机等，并配置配电柜。 | 何家畔村 | 50 | 50 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-13 | 2025-08-15 | 工程类 | 62102401012992024001
142 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 合水县何家畔镇柳家川村产业路硬化项目 | 混凝土硬化产业路0.72千米，新作水泥边沟240米。 | 柳家川村 | 35 | 31.5599 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-06-26 | 2025-11-13 | 工程类 | 62102401013032025002
143 | 产业发展 | 产业配套设施 | 其他 | 合水县何家畔镇食用菌产能提升项目 | 购置灭菌柜2台，木耳自动装袋机含装筺机2台，拌料和分料机1台。 | 赵楼子村 | 97 | 97 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-01 | 2025-09-20 | 工程类 | 62102401013992024001
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县何家畔镇姚坑崂村入户路建设项目 | 硬化村内巷道及进户路7001.2平方米。 | 姚坑崂村 | 100 | 98.58 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025-09-30 | 工程类 | 6210240105101032024001
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县何家畔镇赵楼子村入户路建设项目 | 硬化村内巷道及进户路7002.23平方米 | 赵楼子村 | 100 | 99.2 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-01 | 2025-06-16 | 工程类 | 6210240105101032024003
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 以工代赈 | 合水县铁李川村至赵家川公路改造工程 | 改造农村公路10.75千米，其中利用段 3.576千米，改建段 7.174千米 | 何家畔镇 | 478.37 | 475.9218 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-03-18 | 2025-09-20 | 工程类 | 62102401051032024001
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 何家畔镇何家畔村基础设施建设项目 | 铺设花岗岩板5343.82平方米，新做混凝土路沿石 2564.50米，混凝土硬化356.93平方米，更换破损检查井盖18座。 | 何家畔镇,何家畔村 | 195 | 193.9468 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-04-01 | 2025-08-18 | 工程类 | 62102401051992024001
148 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 何家畔镇污水管道下沟维修工程 | 修建镇墩4座，铺设Dn600螺纹钢管88.6米，内运回填土方14400立方米，排水检查井1座，修筑台阶重新绿化。 | 何家畔村 | 154.62 | 27.8936 | 完工 | 合水县住建局 | 2025-06-24 | 2025-11-10 | 工程类 | 62102401053022025001
149 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 何家畔镇姚坑崂村大户组环境整治项目 | 新做植草砖护坡113米、砖护坡445.7米，仿古拦水墙141米，安全防护墙105米，硬化混凝土路肩1970平方米，安装透视围网250米，新做排水渠304米，新栽国槐550棵，压埋DN300混凝土涵管63米等 | 姚坑崂村 | 128.25 | 118.2081 | 完工 | 合水县农业农村局 | 2025-08-15 | 2025-11-28 | 工程类 | 62102401053042025001
150 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 板桥镇西庄村、板桥村发展壮大村集体经济项目 | 新建钢排架结构羊舍250平方米，猪舍90平方米；轻钢结构鸡舍240平方米，围网1200米，10立方米玻璃钢化粪池1座，维修饲草棚60平方米，维修窑洞4孔，土方（场地平整）6000立方米，新做给水管及给水阀门井1座及其他给排水工程等。 | 板桥村 | 70 | 69.4239 | 完工 | 农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-08-30 | 工程类 | 62102401111022024002
151 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 合水县易地扶贫搬迁板桥镇柳沟村安置点后续产业扶持配套项目 | 新做钢筋混凝土消力池1座；压埋DN300双壁波纹管15米；新做240厚砖砌水槽5米；新做U型混凝土排水渠0.8m宽20米，1.3m宽5米；新增砖砌雨水井1座；新增脖颈夹350个；钢丝绳560米；新增羊槽档板151.2平方米；竹胶板背板（含龙骨）49.4平方米，（不含龙骨）43.2平方米；维修水井1座，密封窑洞6孔，清理场地等其他附属工程。 | 柳沟村 | 18 | 16.2847 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 工程类 | 62102401111022025001
152 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品加工 | 板桥镇锦坪村农产品深加工项目 | 新建钢结构厂房及库房496㎡，新建粮食清洗精选脱皮生产线1条，购置6FT-G24精选取石机、润粮仓、6FT-F20型高效脱皮机各1台；新建杂粮脱皮制糁生产线1条，购置6FT-PD2型脱皮制糁机、不锈钢分级筛各1台；新建石磨面生产线1条，购置6FT-100A型三层石磨2组、不锈钢搅拌机1台；新建钢磨面生产线1条，购置6FT-50B型磨粉机、6FT-50C型皮芯分离磨粉机、粉定量包装秤、布袋除尘器各1台。利用旧村部改造电商中心1处。 | 锦坪村 | 100 | 98.3078 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-03-31 | 2025-10-06 | 工程类 | 62102401112012024001
153 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品加工 | 合水县板桥镇农特产品精深加工厂建设项目 | 新建原材料存储库房1处300平方米，新建产品包装车间1处200平方米，新建食用油、玉米脱皮制糁生产线各一条，配套榨油机、过滤机、存储罐、脱皮机、制糁机、吹风式提升机、真空包装机等生产设备。 | 锦坪村 | 50 | 49.4858 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-05-01 | 2025-11-05 | 工程类 | 62102401112012025001
154 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 合水县板桥镇板桥村侯咀组产业路硬化项目 | 新修侯咀产业路640米。 | 板桥村 | 140 | 33.6 | 在建 | 农业农村局 | 2025-10-30 |  | 工程类 | 62102401113032024007
155 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 板桥镇曹塬村产业路硬化项目 | 计划硬化曹塬村曹塬组产业路400米，新庄组产业路450米，新庄组南峁产业路450米，唐洼板杨公路至塬畔产业路500米。 | 曹塬村 | 140 | 134.0104 | 完工 | 农业农村局 | 2025-03-27 | 2025-08-03 | 工程类 | 62102401113032024008
156 | 产业发展 | 产业配套设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 合水县板桥镇板桥村陈家沟组产业路硬化项目 | 新修陈家沟产业路700米。 | 板桥镇,板桥村 | 150 | 36.4 | 在建 | 县农业农村局 | 2025-10-29 |  | 工程类 | 62102401113032025002
157 | 产业发展 | 产业配套设施 | 农业产业园（区） | 板桥现代农业产业园土壤改良项目 | 对板桥现代设施农业产业园区65座镀锌钢架大棚，5座日光温室砂石土壤进行改良，填垫0.5米厚熟土。 | 瑶子头村 | 12 | 11.6919 | 完工 | 蔬菜办 | 2025-08-14 | 2025-10-06 | 工程类 | 62102401113052024001
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 板桥镇阳洼村入户路硬化项目 | 硬化村内巷道及进户路6607.94平方米。 | 阳洼村 | 100 | 98.9467 | 完工 | 农业农村局 | 2025-05-08 | 2025-07-21 | 工程类 | 6210240115101032024002
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 板桥镇唐沟圈村入户路硬化项目 | 硬化村内巷道及进户路6550平方米。 | 唐沟圈村 | 100 | 99.2839 | 完工 | 农业农村局 | 2025-05-08 | 2025-07-06 | 工程类 | 6210240115101032024005
160 | 产业发展 | 生产发展 | 畜禽养殖业 | 合水县蒿咀铺乡林下养殖项目 | 计划在蒿咀铺乡陈家河村建成林下养殖场一处，新建鸡舍106.99平方米，改造闲置库房180平方米（共2座），用于饲料库房及屠宰间，新做鸡窝30个，草垛鸡窝7个；平整场地850立方方米，平整土坎4000立方米；安装围网1200米，铁网门1座，喂食轨道125米，新建青石板硬化道路150平方米，混凝土硬化125平方米；三连水池1个，1.5米平冷柜1台，自动烫脱一体机1台，双层不锈钢平台1台等。 | 蒿咀铺乡,陈家河村 | 58 | 58 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 工程类 | 62102401211022024001
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 合水县蒿咀铺乡九站村产业道路硬化项目 | 新建沥青混凝土道路3.32km及其附属工程。 | 蒿咀铺乡 | 145 | 124.2926 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-04-01 | 2025-08-18 | 工程类 | 6210240125101032024002
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 蒿咀铺乡陈家河村入户道路建设项目 | 硬化村内巷道及进户路6852.62平方米。 | 蒿咀铺乡,陈家河村 | 100 | 99.24 | 完工 | 县农业农村局 | 2025-04-30 | 2025-07-15 | 工程类 | 6210240125101032024003
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 | 蒿咀铺乡水毁道路及设施维修项目 | 硬化水毁道路1150平方米，回填土方3243.5方，维修V型水渠41米， 砖砌维修检查井4个，维修散水46平方米，散水垃圾外运114立方米，铺设渗水砖56平方米，散水土方回填91.2立方米，压埋DN300波纹管12米。 | 蒿咀铺乡 | 33 | 32.1572 | 完工 | 县发改局 | 2025-08-20 | 2025-09-15 | 工程类 | 6210240125101992025001
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水 | 合水县2025年应急水源项目 | 在固城镇固城村徐阳沟沟口新打水源井1眼，机井深度为350m深，安装200QJ20-350/26型（37kw)潜水泵1台，Dg108上水钢管（无缝钢管δ=6mm）350m，45Kw软启动柜1套，铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（3×35mm2）350m，DN100机械水表1个，铺设Dn110PE(1.6Mpa)上水管道100m，新建闸阀井1座，架设低压线路0.1km，安装网络监控设施1套。 | 固城村 | 50 | 49 | 在建 | 县水务局 | 2025-11-18 |  | 工程类 | 62102401251022025001
165 | 乡村建设行动 | 其他 |  | 蒿咀铺乡张举塬村发展壮大村集体经济项目 | 在蒿咀铺乡张举塬村改造现有闲置房屋2间，打造艾灸、药膳体验销售室1处；硬化道路150米；新建水厕1座、围炉2个、石磨1个，餐饮操作间1间及周边基础设施等。 | 蒿咀铺乡,张举塬村 | 50 | 49.8965 | 完工 | 县工信局 | 2025-04-01 | 2025-06-26 | 工程类 | 621024012592024001