## 定额补助监控表9月
项目支出绩效目标运行监控表
（2022年度9月）
项目名称 |  |  | 乡村医生定额补助资金 |  |  | 项目负责人 | 吴滢滢
主管部门 |  |  | 合水县卫健局 |  |  | 实施单位 | 合水县段家集中心卫生院
资金情况 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 9.16 | 3.62 | 39.52%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 9.16 | 3.62 | 39.52%
其他资金
年度总体目标 | 确保乡村医生队伍的稳定,提高乡村医生收入水平,不断健全完善乡村医生管理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 负责群众提供基本医疗村卫生室执业乡村医生 | 6人 | 6 | 完成 | 无
|  |  | 培养全科医师 | 1人 | 1 | 完成 | 无
|  | 时效指标 | 乡村医生补助发放 | 按月发放 | 及时 | 完成 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高乡村医生收入水平,降低群众基本医疗费用 | 长期 | 100% | 完成 | 无
|  | 社会效益 指标 | 不断健全完善乡村医生管理工作，确保群众基本医疗 | 长期 | 100% | 完成 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 确保乡村医生队伍的稳定,缓解群众看病难看病贵的问题 | 长期 | 100% | 完成 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 乡村医生满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 完成 | 无
|  |  | 服务群众满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 完成 | 无

## 基本公共卫生自评表
2022年基本公共卫生中央及省级补助资金绩效目标自评表
转移支付名称 |  | 2022年基本公共卫生中央及省级补助资金
|  | 合水县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县段家集中心卫生院
主管部门
项目资金（万元）
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.53 | 49.5 |  | 49.5 |  | 10 |  | 77.92% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 48.16 | 48.16 |  | 48.16 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 15.37 | 1.34 |  | 1.34 |  | — |  |  |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 县级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、免费向全乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对全乡重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作。 | [5 empty] | 1、按时完成全乡居民的基本公共卫生服务工作。 2、积极开展全乡重点疾病及危害因素监测工作，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 |  |  | ≥90% | 92% | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | ≥90% | 91% | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：7岁以下儿童健康管理率 |  |  | ≥90% | 93% | 5 |  | 4
|  |  | 指标4：孕产妇健康管理率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 指标5：高血压患者管理人数 |  |  | ≥1200人 | 1310人 | 6 |  | 6
|  |  | 指标6：2型糖尿病患者管理人数 |  |  | ≥130人 | 141人 | 5 |  | 5
|  |  | 指标7：老年人中医药健康管理率 |  |  | ≥65% | 65% | 8 |  | 7
|  |  | 指标8：儿童中医药健康管理率 |  |  | ≥65% | 65% | 5 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 |  |  | ≥60% | 70% | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：2型糖年病患者规范管理率 |  |  | ≥60% | 70% | 7 |  | 6
|  |  | 指标3:65岁及以上老年人规范管理率 |  |  | ≥70% | 80% | 6 |  | 5
|  |  | 指标4：严重精神障碍患者管理率 |  |  | ≥80% | 80% | 8 |  | 7
|  |  | 指标5：肺结核患者管理率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 4
|  |  | 指标6：传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高
|  | 社会效益指标 | 城乡居民卫生差距 |  |  | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 |  | 5
|  | 经济效益指标 | 到位时效 |  |  | ≥100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 环境影响 |  |  | 通过实施公共卫生项目，普及健康理念，引导群众树立绿色健康生活方式 | 通过实施公共卫生项目，普及健康理念，引导群众树立绿色健康生活方式 | 2 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 不断提高 | 不断提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91

## 基本药物制度自评表
2022年中央转移支付基本药物制度补助资金绩效目标自评表
转移支付名称 |  | 2022年中央转移支付基本药物制度补助资金
|  | 合水县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县段家集中心卫生院
主管部门
项目资金（万元）
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.78 | 24.12 |  | 24.12 |  | 10 |  | 90% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 26.78 | 24.12 |  | 24.12 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 县级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、保障卫生院实施国家基本药物制度，推进卫生院各项工作的顺利开展。 2、严格执行基本药物制度，确保村卫生室工作的顺利实施。 | [5 empty] | 1、卫生院按照年初设定目标已实施国家基本药物制度，各项工作有序顺利开展。 2、按时对村卫生室给予基本药物制度补助，使村卫生室工作顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 |  | 卫生院实施基本药物制度覆盖率 |  |  | 100% | 85% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 |  |  | 100% | 65% | 10 |  | 10
|  |  | 卫生院基本药物的使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 6 |  | 无
|  | 质量指标 | 村卫生室基本药物的使用率 |  |  | 100% | 38.6% | 10 |  | 4 |  | 村卫生室采购药物少，加强村卫生室基本药物使用监测
|  |  | 资金使用率 |  |  | 100% | 95.64% | 10 |  | 9 |  | 无
|  | 时效指标 | 资金支付率 |  |  | 100% | 96% | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 资金数量 |  |  | 26.78 | 24.12 | 8 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 |  |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 提高社会认可度 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 基本药物制度在卫生院和村卫生室的持续实施情况 |  |  | 中长期 | 中长期 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受对象满意度 |  |  | 98% | 98% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 79

## 定额补助自评表
2022年村医定额补助资金绩效目标自评表
转移支付名称 |  | 2022年村医定额补助资金
|  | 合水县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县段家集中心卫生院
主管部门
项目资金（万元）
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.16 | 4.16 |  | 4.16 |  | 10 |  | 45.15%
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 9.16 | 4.16 |  | 4.16 |  | — |  |  |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 县级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 为在岗乡村医生发放定额补助，保障在岗村医日常工作顺利开展。 | [5 empty] | 在岗乡村医生定额补助发放到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的在岗乡村医生数 |  |  | 6人 | 6人 | 10 |  | 10
|  |  | 培养全科医师数 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金发放率 |  |  | 100% | 74% | 20 |  | 15
|  | 时效指标 | 是否按时足额发放 |  |  | 按月发放 | 按月发放 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 不超预算支出 | 按预算支出 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 |  |  | 及时下达 | 下达到位 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在岗乡村医生满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 中医药自评表
2022年中医药专项补助资金绩效目标自评表
转移支付名称 |  | 2022年中医药专项补助资金补助资金
|  | 合水县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县段家集中心卫生院
主管部门
项目资金（万元）
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 17.22 |  | 17.22 |  | 10 |  | 86.1%
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 20 | 17.22 |  | 17.22 |  | — |  |  |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 县级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
| 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 建设中医馆，提升中医药服务能力。 | [5 empty] | 建设1个中医馆，提升中医药服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设中医馆数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 中医馆建成合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 有中医临床医师 |  |  | ≥2 | 2人 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高医疗机构收入 |  |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升中医药服务能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 |  | 6
|  |  | 指标2：加大中医药普及宣传力度 |  |  | 不断提高 | 不断提高
|  | 生态效益指标 | 指标1：中医药健康文化传播覆盖面 |  |  | 进一步扩大 | 进一步扩大 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：人民群众中医药服务获得感 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  |  | ≧82% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96