## 基本公共卫生自评表
2021年基本公共卫生中央及省级补助资金绩效目标自评表
（参照当年决算05-2项目支出表所列省市专项填）
转移支付名称 |  | 2021年基本公共卫生中央及省级补助资金
|  | 合水县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘镇卫生院
主管部门
项目资金（万元）
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101.3 | 76.73 |  | 76.73 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 76.25 | 58.5 |  | 58.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 25.05 | 17.8 |  | 17.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 县级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、免费向全乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对全乡重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作。 | [5 empty] | 1、按时完成全乡居民的基本公共卫生服务工作。 2、积极开展全乡重点疾病及危害因素监测工作，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 0-6岁儿童管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 6 |  | 6
|  |  | 孕产妇系统管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 6 |  | 6
|  |  | 高血压患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 4
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 97% | 6 |  | 6
|  |  | 精神病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 99% | 6 |  | 6
|  |  | 肺结核患者管理率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 老年人健康管理率 |  |  | ≥90% | 93% | 8 |  | 7
|  |  | 儿童中医药健康管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 4
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 |  |  | ≥60% | 99% | 6 |  | 5
|  |  | 高血压患者规范管理服务率 |  |  | ≥60% | 70% | 7 |  | 6
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 97% | 6 |  | 5
|  |  | 老年人规范健康管理服务率 |  |  | ≥90% | 93% | 8 |  | 7
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 4
| 效益指标 |  | 到位时效 |  |  | 100% |  | 5 |  | 4
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 城乡居民卫生差距 |  |  | 不断缩小 |  | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 环境影响 |  |  | 通过实施公共卫生项目，引导群众树立绿色健康生活 |  | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 |  | 2 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91

## 基本药物制度评表
2021年基本公共卫生中央及省级补助资金绩效目标自评表
（参照当年决算05-2项目支出表所列省市专项填）
转移支付名称 |  | 2020年基本药物补助制度资金
|  | 合水县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘镇卫生院
主管部门
项目资金（万元）
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.1732 | 39.1732 |  | 39.1732 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 39.1732 | 39.1732 |  | 39.1732 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 县级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、免费向全乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对全乡重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作。 | [5 empty] | 1、按时完成全乡居民的基本公共卫生服务工作。 2、积极开展全乡重点疾病及危害因素监测工作，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 0-6岁儿童管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 6 |  | 6
|  |  | 孕产妇系统管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 6 |  | 6
|  |  | 高血压患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 4
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 97% | 6 |  | 6
|  |  | 精神病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 99% | 6 |  | 6
|  |  | 肺结核患者管理率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 老年人健康管理率 |  |  | ≥90% | 93% | 8 |  | 7
|  |  | 儿童中医药健康管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 4
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 |  |  | ≥60% | 99% | 6 |  | 5
|  |  | 高血压患者规范管理服务率 |  |  | ≥60% | 70% | 7 |  | 6
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 97% | 6 |  | 5
|  |  | 老年人规范健康管理服务率 |  |  | ≥90% | 93% | 8 |  | 7
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 4
| 效益指标 |  | 到位时效 |  |  | 100% |  | 5 |  | 4
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 城乡居民卫生差距 |  |  | 不断缩小 |  | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 环境影响 |  |  | 通过实施公共卫生项目，引导群众树立绿色健康生活 |  | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 |  | 2 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91

## 定额补助自评表
2021年基本公共卫生中央及省级补助资金绩效目标自评表
（参照当年决算05-2项目支出表所列省市专项填）
转移支付名称 |  | 2022年基本公共卫生中央及省级补助资金
|  | 合水县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘镇卫生院
主管部门
项目资金（万元）
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.772 | 10.772 |  | 10.772 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 10.772 | 10.772 |  | 10.772 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 县级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、免费向全乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对全乡重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作。 | [5 empty] | 1、按时完成全乡居民的基本公共卫生服务工作。 2、积极开展全乡重点疾病及危害因素监测工作，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康服务，卫生协管等工作顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5
|  |  | 0-6岁儿童管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 6 |  | 6
|  |  | 孕产妇系统管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 6 |  | 6
|  |  | 高血压患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 4
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 97% | 6 |  | 6
|  |  | 精神病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 99% | 6 |  | 6
|  |  | 肺结核患者管理率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 老年人健康管理率 |  |  | ≥90% | 93% | 8 |  | 7
|  |  | 儿童中医药健康管理率 |  |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 4
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 |  |  | ≥60% | 99% | 6 |  | 5
|  |  | 高血压患者规范管理服务率 |  |  | ≥60% | 70% | 7 |  | 6
|  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥90% | 97% | 6 |  | 5
|  |  | 老年人规范健康管理服务率 |  |  | ≥90% | 93% | 8 |  | 7
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 4
| 效益指标 |  | 到位时效 |  |  | 100% |  | 5 |  | 4
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 城乡居民卫生差距 |  |  | 不断缩小 |  | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 环境影响 |  |  | 通过实施公共卫生项目，引导群众树立绿色健康生活 |  | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 |  | 2 |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91