合水县人民政府办公室

关于印发《合水县庆祝2021年中国农民

丰收节活动筹备方案》的通知

各乡镇人民政府，县直有关部门：

为庆祝中国共产党成立100周年，充分体现巩固脱贫攻坚成果，全面展示实施乡村振兴取得的喜人变化，进—步提升广大农民的获得感、幸福感、光荣感，县委、县政府在2021年农民丰收节期间，举办以“庆丰收、感党恩”为主题的群众活动。具体筹备方案如下：

一、活动主题

庆丰收、感党恩

二、活动时间

2021年9月22日

三、活动内容

（一）全县“赛牛、赛羊、赛果”系列活动

在全县种养合作社和种养大户中，遴选出“状元牛”、“状元羊”、“果专家”，进行表彰奖励，推动产业健康持续发展。

1.评选苹果种植能手。9月15日前各乡镇（太白镇除外）上报“务果状元”参评人选，何家畔镇、板桥镇、店子乡各上报5名，蒿咀铺乡、固城镇各上报2名，西华池镇、吉岘镇、肖咀镇、老城镇、段家集乡、太莪乡各上报3名；9月20日前，由县果业发展中心组织人员对参评人选进行审核、评定，筛选出5名人选上报县农业农村局进行审定；受表彰奖励的“务果状元”，每人奖励2000元。每人至少提供1个品种（具体数量根据需要提供）的优质苹果在活动上进行展评。

2.全县优质肉牛评选活动。9月15日前，各乡镇向县赛牛鉴定领导小组择优推选优质肉牛1-4头（育肥牛、母牛各2头），全县共48头左右。赛牛鉴定领导小组根据各乡镇上报的参赛牛数量，赴各乡镇现场鉴定。采用百分制评分，全县得分最高的5头肉牛评选为状元牛。评为状元牛的每头牛给户主奖励3000元。并由各乡镇人民政府负责于9月22日运至吉岘镇黄家寨子村指定肉牛展区进行展示。

3.全县优质羊评选活动。9月15日前，各乡镇向县赛羊鉴定领导小组择优推选优质湖羊2只（公母各1只）、陇东黑山羊2只（公母各1只），有奶羊的乡镇选奶羊2只（公母各1只）全县共68只。赛羊鉴定领导小组根据各乡镇上报的参赛羊数量，赴各乡镇现场评定，采用百分制。全县得分最高3只湖羊（1公、2母），陇东黑山羊3只（1公、2母），奶羊4只（2公、2母）评定为状元羊，评为状元羊的每只羊给户主奖励1000元，并由各乡镇人民政府负责于9月22日运至指定吉岘镇黄家寨子村指定肉羊展区进行展示。以上参展的肉牛、肉羊由各乡镇人民政府负责牛羊检疫和防疫工作。

责任单位：县畜牧兽医站、 县畜牧站、县奶羊产业发展办公室、县肉牛产业发展办公室、县果业中心

责任人：县农业农村局副局长               王彦平

县果业中心主任                   刘军威

县畜牧兽医站站长                 王双宁

县畜牧站站长                     李文全

县奶羊产业发展办公室专职副主任   马世星

县肉牛产业发展办公室专职副主任   段东东

（二）农特产品展销活动

每个乡镇在吉岘镇黄家寨子村搭建展棚2座，展示县域内各乡镇农特产品。

责任单位：县农业农村局及各乡镇

责任人：县农业农村局副局长    蒙永鹏

（三）庆丰收黄寨子村苹果采摘活动

1、领导致辞

2、表彰奖励

3、苹果采摘

所有县级领导、各乡镇党委书记或乡镇长，邀请农民代表12人、种养殖大户12人、合作社负责人12人、农业产业化龙头企业负责人5人，大约50人左右，参加黄寨子村苹果丰收采摘活动。

责任单位：县果业发展中心

责任人：县果业中心主任    刘军威

(四）文艺演出活动

由县文广局牵头，精心编排能够体现“庆丰收、感党恩”内容的节目，确保演出效果。

责任单位：县文体广电旅游局

责任人：县文体广电旅游局局长    高建军

四、组织领导

为确保此项活动有序开展，特成立活动工作领导小组。

组 长 ：县政府副县长      燕克斌

副组长 ：县农业农村局局长  严  浩

成员单位∶县宣传部、县公安局、县文广局、县果业中心、县畜牧兽医站、县畜牧站、吉岘镇人民政府。

五、具体要求

（一）高度重视，务求实效。农民丰收节系列活动作为我县庆祝建党100周年的重要庆祝活动，各相关单位要高度重视，树立大局意识，按照责任分工，认真履职，确保活动圆满成功。

（二）严密组织，狠抓落实。各相关单位要按照文件要求，结合实际情况认真推进落实。每项活动确定具体负责人，拿出活动方案和时间推进表，按文件要求准时推进各项工作。

（三）全面动员，广泛参与。各单位要围绕主题，制定切实可行的实施方案，推动活动全面铺开。要采取有效措施加强对活动的宣传，扩大覆盖面，让尽可能多的群众参与到活动中来，让人民群众过一个自己的节日。

合水县人民政府办公室

2021年9月10日