## 50-
农村综改资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 合水县一事一议肖咀镇梅家寨子村2022年村内活动场所建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 县财政局 |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 42 | 40.5 | 97%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 42 | 40.5 | 97%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  | 无
|  |  | 下达及时行 | 及时 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效管理 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 责任到位 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 年初设定目标综述：新建文化墙42米；新建挡土墙83.6米；新建花园墙86.43米；墙体涂白2680平方米；维修红旗道牙200米；新修坡道72平方米；办公用房屋面维修486.44平方米；书画院修补外墙100平方米；拉运土方91.5方；拆除廊架20米；拆除亭子1个；拆除原有花园134平方米。 |  |  | 新建文化墙42米；新建挡土墙83.6米；新建花园墙86.43米；墙体涂白2680平方米；维修红旗道牙200米；新修坡道72平方米；办公用房屋面维修486.44平方米；书画院修补外墙100平方米；拉运土方91.5方；拆除廊架20米；拆除亭子1个；拆除原有花园134平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 文化墙 | 42 | 42 | 已完成
|  |  | 挡土墙 | 83.6 | 83.6 | 已完成
|  |  | 花园墙 | 86.43 | 86.43 | 已完成
|  |  | 屋面维修 | 486.44 | 486.44 | 已完成
|  | 质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 已完成
|  | 时效指标 | 竣工率 | 100% | 100% | 已完成
成本指标
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 筹资金额 | 17200 | 17200 | 已完成
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 生态环保 | 良好 | 良好 | 已完成
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 已完成
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转 结余资金等。 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。